| СОГЛАСОВАН Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Челябинской области, куратор регионального проекта _______________________ Е.В. Редин «_____» ___________________ 2019 г. |  | УТВЕРЖДЕН Председателем Регионального стратегического комитета, Временно исполняющим обязанности Губернатора Челябинской области ______________________ А.Л. Текслером (протокол от «____» ___________ 2019 г.) |
| --- | --- | --- |

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Новые возможности для каждого» (Челябинская область)

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Новые возможности для каждого |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Новые возможности для каждого (Челябинская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.12.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Е.В. Редин, исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Челябинской области |
| Руководитель регионального проекта | А.И. Кузнецов, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области |
| Администратор регионального проекта | Е.М. Зайко, исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | * |

* - будет уточнено по итогам конкурсного отбора в рамках реализации федеральных проектов

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования с 206,2 тыс. пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования до 255,0 тыс. человек к 2024 году |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, млн. чел. |
| 1. | Количество граждан Челябинской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, не менее 255,0 тыс. чел. | основной | 206,2 | 31 декабря 2017 г. | 215 | 225 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими |
| 1. | Результат федерального проекта: Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения в 2019 г. - не менее 1,9 млн. человек; в 2020 г. - не менее 2,0 млн. человек; в 2021 г. - не менее 2,1 млн. человек; в 2022 г. - не менее 2,4 млн. человек; в 2023 г. - не менее 2,7 млн. человек; в 2024 г. - не менее 3,0 млн. человек |
|  | Характеристика результата федерального проекта: Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе образовательных организаций высшего образования достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта. С 2019 года ежегодно будет осуществляться грантовая поддержка образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями. С 2020 года будет функционировать Платформа и набор сервисов, позволяющие гражданам формировать индивидуальные образовательные траектории для непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Сервисы Платформы будут использоваться, в том числе, для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования. Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики. Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. Для стимулирования граждан к непрерывному обновлению профессиональных навыков и знания предусматривается разработка нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры признания результатов самообразования, в том числе образования на рабочем месте, а также иных обучающих мероприятий по обновлению профессиональных знаний и навыков, не относящихся к образовательной деятельности в соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - "неформальное образование"), а также их зачета в образовательных программах среднего профессионального и высшего образования. Для расширения охвата граждан непрерывным образованием также может быть использован сертификат на услуги в социальной сфере. В рамках программ и проектов развития университетов, получающих государственную поддержку, предусмотрена разработка образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования в образовательных организациях высшего образования. Систематизация и распространение эффективных практик организации систем непрерывного образования образовательными организациями высшего образования будут реализованы посредством разработки методических рекомендаций по созданию типовых моделей центров непрерывного обновления компетенций. Мониторинг развития систем непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования будет обеспечен включением соответствующих показателей в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования в целях дальнейшего принятия управленческих решений. Кроме того, будет внедрен мониторинг системы непрерывного обновления работающими гражданами профессиональных навыков и знаний. В мониторинг будут включены результаты реализации мероприятий федеральных проектов национальных проектов «Образование», «Наука», «Здравоохранение», «Цифровая экономика», «Повышение производительности труда», программ, направленных на обновление гражданами профессиональных компетенций. Срок: 2024 г. |
| 1.1. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 255,0 тыс. человек, из них: в 2019 г. – не менее 225,0 тыс. человек; в 2020 г. – не менее 235,0 тыс. человек; в 2021 г. – не менее 240,0 тыс. человек; в 2022 г. – не менее 245,0 тыс. человек; в 2023 г. – не менее 250,0 тыс. человек; в 2024 г. – не менее 255,0 тыс. человек; | 2024 | Расширение охвата граждан непрерывным образованием достигается реализацией всего комплекса мероприятий регионального проекта. Для достижения запланированного результата с 2021 года (после ввода в промышленную эксплуатацию) будет осуществляться техническая поддержка, организационное и информационное сопровождение реализации проекта. Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики. Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Челябинской области. Будет обеспечиваться мониторинг системы непрерывного обновления работающими гражданами профессиональных навыков и знаний. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими |
| 1.1. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 255,0 тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| 1.1.3.1. | бюджет Челябинской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| бюджет Челябинской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |

* - будет уточнено по итогам по итогам конкурсного отбора в рамках реализации федеральных проектов

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Кузнецов А.И. | Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л. | 15 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Зайко Е.М. | Исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | Кузнецов А.И. | 15 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Завгородняя Т.В. | Начальник службы реализации приоритетных проектов Министерства образования и науки Челябинской области | Зайко Е.М. | 5 |
| 4. | Участник регионального проекта | Исакаева С.Ю. | Начальник управления бюджетной политики Министерства образования и науки Челябинской области | Полетаева В.В. | 5 |
| Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 255, 0 тыс. человек. |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сичинский Е.П. | Ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» | Зайко Е.М. | 15 |
| 6. | Участник регионального проекта | Кочанова Е.В. | Начальник отдела высшего образования и науки Министерства образования и науки Челябинской области | Зайко Е.М. | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Чекменева О.Ю. | Начальник отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области | Зайко Е.М. | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Новые возможности для каждого»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения | 1 декабря 2018 г. | 31 декабря 2019 г. | Зайко Е.М. Сичинский Е.П. | Информационно-аналитическая справка | ПК |
| 1.1.1. | Организация информационной компании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 1 декабря 2018 г. | 31 декабря 2019 г. | Сичинский Е.П. | Информация в отчет Министерства образования и науки Челябинской области. Созданы информационные условия для информирования граждан о системе непрерывного образования | ПК |
| 1.1. | По программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения, обучено не менее 225 тыс. человек |  | 31 декабря 2019 г. | Чекменева О.Ю. Кочанова Е.В. Сичинский Е.П. | Информационно-аналитическая справка | ПК |
| 2. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения | 1 декабря 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Зайко Е.М. Сичинский Е.П. | Информационно-аналитическая справка | ПК |
| 2.1.1 | Организация информационной компании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 1 декабря 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Сичинский Е.П. | Информация в отчет Министерства образования и науки Челябинской области. Созданы информационные условия для информирования граждан о системе непрерывного образования | ПК |
| 2.1 | По программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения, обучено не менее 235 тыс. человек |  | 31 декабря 2020 г. | Чекменева О.Ю. Кочанова Е.В. Сичинский Е.П. | Информационно-аналитическая справка | ПК |
| 3. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения | 1 декабря 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Зайко Е.М. Сичинский Е.П. | Информационно-аналитическая справка | ПК |
| 3.1.1 | Организация информационной компании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 1 декабря 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Сичинский Е.П. | Информация в отчет Министерства образования и науки Челябинской области. Созданы информационные условия для информирования граждан о системе непрерывного образования | ПК |
| 3.1. | По программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения, обучено не менее 240 тыс. человек |  | 31 декабря 2021 г. | Чекменева О.Ю. Кочанова Е.В. Сичинский Е.П. | Информационно-аналитическая справка | ПК |
| 4. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения | 1 декабря 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Зайко Е.М. Сичинский Е.П. | Информационно-аналитическая справка | ПК |
| 4.1.1 | Организация информационной компании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 1 декабря 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Сичинский Е.П. | Информация в отчет Министерства образования и науки Челябинской области. Созданы информационные условия для информирования граждан о системе непрерывного образования | ПК |
| 4.1. | По программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения, обучено не менее 245 тыс. человек |  | 31 декабря 2022 г. | Чекменева О.Ю. Кочанова Е.В. Сичинский Е.П. | Информационно-аналитическая справка | ПК |
| 5. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения | 1 декабря 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Зайко Е.М. Сичинский Е.П. | Информационно-аналитическая справка | ПК |
| 5.1.1 | Организация информационной компании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 1 декабря 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Сичинский Е.П. | Информация в отчет Министерства образования и науки Челябинской области. Созданы информационные условия для информирования граждан о системе непрерывного образования | ПК |
| 5.1. | По программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения, обучено не менее 250 тыс. человек |  | 31 декабря 2023 г. | Чекменева О.Ю. Кочанова Е.В. Сичинский Е.П. | Информационно-аналитическая справка | ПК |
| 6. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения | 1 декабря 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Зайко Е.М. Сичинский Е.П. | Информационно-аналитическая справка | ПК |
| 6.1.1 | Организация информационной компании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 1 декабря 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Сичинский Е.П. | Информация в отчет Министерства образования и науки Челябинской области. Созданы информационные условия для информирования граждан о системе непрерывного образования | ПК |
| 6.1. | По программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения, обучено не менее 255 тыс. человек |  | 31 декабря 2024 г. | Чекменева О.Ю. Кочанова Е.В. Сичинский Е.П. | Информационно-аналитическая справка | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Новые возможности для каждого»

- Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Новые возможности для каждого» направлен на формирование у населения культуры непрерывного профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для «запуска» потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков. При этом проект не предусматривает прямое финансирование обучения граждан.

Результаты реализации регионального проекта направлены на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека (преамбула Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204). Реализация проекта позволит за счет вклада в наращивание человеческого капитала оказать влияние на создание условий для достижения следующих национальных целей развития (пункт 1 Указа): повышение ожидаемой продолжительности жизни, ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Достижение запланированных результатов регионального проекта существенно повысит уровень капитализации образования населения, повысит доступность, качество и вариативность системы дополнительного образования.

2.	М Е Т О Д И К А

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных2 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество граждан Челябинской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения, не менее 5,0 тыс. чел. |
| 1. | С = Спк+Спп+Спп-рс+Спеп-рс+Спк-рс где Спк – число слушателей всего, обученных по программам повышения квалификации; Спп – число слушателей обученных по программам профессиональной переподготовки; Спп-рс– число слушателей, обученных по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих; Спеп-рс– число слушателей, обученных по программам переподготовки рабочих, служащих; Спк-рс– число слушателей, обученных по программам повышения квалификации рабочих, служащих. | 206,2 (на 31 декабря 2017 г.) | Формы федерального статистического наблюдения № 1-ПК, № ПО | Руководитель Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министр образования и науки Челябинской области, Росстат | Российская Федерация | Данные по форме № 1-ПК, ПО предоставляются 15 февраля после отчетного периода | Программы непрерывного образования – образовательные программы дополнительного профессионального образования, включая программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки; программы профессионального обучения |

___________________________

1 Год начала реализации регионального проекта.

2 Орган исполнительной власти, иной орган или организация.