2. Цель и показатели регионального проекта

| Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | основной | 72 | 1.11.2018 г. | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом |
| 2 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Челябинской области, тыс. человек, нарастающим итогом | основной | 0,8 | 1.11.2018 г. | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек |
| 3 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | основной | 0 | 1.11.2018 г. | 0,09 | 0,13 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,28 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, нарастающим итогом |
| 4 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, нарастающим итогом | основной | 2,5 | 1.11.2018 г. | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом, единиц |
| 5 | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом, единиц * | основной | 0 | 1.11.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, тыс. человек |
| 6 | Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, тыс. человек ** | дополнительный | 150,0 | 01.11.2018 | 170,0 | 180,0 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 250,0 |

* данный показатель является федеральным, вносится в соглашение по результатам федерального конкурсного отбора

** достижение показателя – за счет средств регионального бюджета

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача национального проекта: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1 | Задача регионального проекта: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1.1. | Результат федерального проекта: Создано не менее 900 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием |
| 1.1. | Результат регионального проекта: Создано 250 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | 31.12.2024 | За счёт средств областного и муниципальных бюджетов к концу 2024 года создано 250 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Не менее 60% созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей предполагают очную форму обучения. Созданные места оснащены в соответствии с требованиями образовательных программ. |
| 1.2. | Результат федерального проекта: Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |
| 1.2. | Результат регионального проекта: Не менее 0,08 млн. обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. 2019 год - не менее 0,09 млн. обучающихся; 2020 год - не менее 0,13 млн. обучающихся; 2021 год - не менее 0,24 млн. обучающихся; 2022 год - не менее 0,24 млн. обучающихся; 2023 год - не менее 0,24 млн. обучающихся; 2024 год - не менее 0,28 млн. обучающихся. | 31.12.2024 | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию (принимают участие с нарастающим итогом с 2019 года). Реализация мероприятий будет осуществляться, в том числе на базе предпрофильных классов. |
| 1.3. | Результат федерального проекта: Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |
| 1.3. | Результат регионального проекта: Не менее 7 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». 2019 год - не менее 3 тыс. детей; 2020 год - не менее 3,5 тыс. детей; 2021 год - не менее 4 тыс. детей; 2022 год - не менее 5 тыс. детей; 2023 год - не менее 6 тыс. детей; 2024 год - не менее 7 тыс. детей. | 31.12.2024 | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. За счёт средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (с нарастающим итогом с 2019 года). Одновременно муниципальными образованиями Челябинской области и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты. Реализация мероприятий будет осуществляться, в том числе на базе предпрофильных классов. |
| 1.4. | Результат федерального проекта: Для 825 тыс. детей не менее чем в 5000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |
| 1.4 | Результат регионального проекта: Для 11,5 тыс. детей не менее чем в 43 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. на 31.12.2019 год - 13 ед. на 31.12.2020 год - 6 ед. на 31.12.2021 год - 6 ед. на 31.12.2022 год - 6 ед. на 31.12.2023 год - 6 ед. на 31.12.2024 год - 6 ед. | 31.12.2024 | Челябинская область принимает участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учётом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально - технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем в 43 общеобразовательных организациях не менее 11,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2019 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |
| 1.5 | Результат федерального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей. |
| 1.5 | Результат регионального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 7 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) , с охватом не менее 24,0 тыс. детей (с нарастающим итогом к 2019 году). 2019 год- 1 технопарк, с охватом не менее 4,0 тыс. детей; 2020 год - 2 технопарков и 1 мобильного технопарка, с охватом не менее 8,0 тыс. детей; 2021 год - 4 технопарков и 1 мобильного технопарка, с охватом не менее 12,0 тыс. детей; 2022 год - 5 технопарков и 1 мобильного технопарка, с охватом не менее 16,0 тыс. детей; 2023 год - 6 технопарков и 1 мобильного технопарка, с охватом не менее 20,0 тыс. детей; 2024 год - 7 технопарков и 1 мобильного технопарка, с охватом не менее 24,0 тыс. детей | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году в Челябинской области созданы технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 7 детских технопарков «Кванториум» (с нарастающим итогом к 2019 году) и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 24,0 тыс. детей (с нарастающим итогом к 2019 году), осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно муниципальными образованиями Челябинской области и образовательными организациями могут быть самостоятельно и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. |
| 1.6. | Результат федерального проекта: Разработана методология (целевая модель) сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. |
| 1.6 | Результат регионального проекта: Внедрена методология (целевая модель) сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | 31.12.2021 | К концу 2021 года в образовательные организации Челябинской области внедрена методология (целевая модель) сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования (разработанная Министерством просвещения Российской Федерации). |
| 1.7. | Результат федерального проекта: Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 1.7 | Результат регионального проекта: Не менее 70 % детей Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. 2019 г.- 34% 2020 г.- 46% 2021 г.- 52% 2022 г.- 58% 2023 г.- 64% 2024 г.- 70% | 31.12.2024 | К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70 % от общего числа детей указанной категории. В муниципальных образованиях Челябинской области (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные компании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учётом лучших практик. |
| 1.8. | Результат федерального проекта: Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |
| 1.8. | Результат регионального проекта: Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» целевой моделью. Региональный центр обеспечивает не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодёжи. |
| 1.9 | Результат федерального проекта: Созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год |
| 1.9. | Результат регионального проекта: Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по созданию центра в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. |
| 1.10 | Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей |
| 1.10. | Результат регионального проекта: Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей | 31.12.2021 | К концу 2021 года внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, в том числе за счёт софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учётом специфики региона, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). |
| 1.11 | Результат федерального проекта: Внедрены методические рекомендации по механизму вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развития образовательной организацией, в том числе в обновлении образовательных программ |
| 1.11. | Результат регионального проекта: Внедрены методические рекомендации по механизму вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развития образовательной организацией, в том числе в обновлении образовательных программ | 31.12.2020 | Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизму вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развития образовательной организацией позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. |
| 1.12 | Результат федерального проекта: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества |
| 1.12. | Результат регионального проекта: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области, вовлечены в различные формы наставничества 2019 год - 5% 2020 год - 10% 2021 год - 20 % 2022 год - 35 % 2023 год - 50 % 2024 год - 70% | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций Челябинской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.13 | Результат федерального проекта: К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |
| 1.13. | Результат регионального проекта: К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 31.12.2024 | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. |
| 1.14. | Результат регионального проекта: Не менее 250 тыс. детей принимают участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов 2019 год - 170 тыс. детей 2020 год - 180 тыс. детей 2021 год - 200 тыс. детей 2022 год - 215 тыс. детей 2023 год - 230 тыс. детей 2024 год - 250 тыс. детей | 31.12.2024 | Созданы условия для участия к концу 2024 года не менее 250 тысяч детей и молодежи, в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов. |
| 1.15 | Результат регионального проекта: Созданы условия для функционирования детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2024 | За счёт средств областного бюджета созданы условия для обновления материальной базы детских технопарков «Кванториум», участия обучающихся и педагогов в мероприятиях технической и естественнонаучной направленности. В муниципальных образованиях Челябинской области (органами местного самоуправления) разработаны механизмы по привлечению средств организаций сектора экономики и бизнеса. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Результат федерального проекта: Создано не менее 900 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результаты регионального проекта: Создано 250 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| 1.1.3.1. | бюджет Челябинской области | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта: Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Результаты регионального проекта: Не менее 0,28 млн. обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | бюджет Челябинской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта: Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Результаты регионального проекта: Не менее 7 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1. | бюджет Челябинской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта: Для 825 тыс. детей не менее чем в 5000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Результаты регионального проекта: В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 18,05 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 31,45 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 11,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,42 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,03 |
| 1.4.3.1. | бюджет Челябинской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 16,08 |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,95 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Результаты регионального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 7 детских технопарков «Кванториум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.1. | бюджет Челябинской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат федерального проекта: Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Результаты регионального проекта: Не менее 70 % детей Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.1. | бюджет Челябинской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта: Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Результаты регионального проекта: Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 6,6 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 6,6 |
| 1.7.3.1. | бюджет Челябинской области | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 6,6 |
| 1.7.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта: Созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Результаты регионального проекта: Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3.1. | бюджет Челябинской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Результаты регионального проекта: В Челябинской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей | 4,01 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 16,51 |
| 1.9.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 4,01 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 16,51 |
| 1.9.3.1. | бюджет Челябинской области | 4,01 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 16,51 |
| 1.9.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Результаты регионального проекта: Созданы условия для участия к концу 2024 года не менее 250 тысяч детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 28,5 | 28,5 | 29,03 | 29,03 | 29,03 | 29,03 | 173,12 |
| 1.10.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 28,43 | 28,43 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 172,58 |
| 1.10.3.1. | бюджет Челябинской области | 27,43 | 27,43 | 27,93 | 27,93 | 27,93 | 27,93 | 167,58 |
| 1.10.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 1.10.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Результаты регионального проекта: Созданы условия для функционирования детских технопарков «Кванториум» | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 159,0 |
| 1.11.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 159,0 |
| 1.11.3.1. | бюджет Челябинской области | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 159,0 |
| 1.11.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 79,1664 | 63,28 | 63,81 | 63,81 | 63,81 | 63,81 | 397,6864 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 11,4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,4239 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 67,7425 | 63,28 | 63,81 | 63,81 | 63,81 | 63,81 | 386,2625 |
| бюджет Челябинской области | 60,1128 | 59,6003 | 60,1303 | 60,1303 | 60,1303 | 60,1303 | 360,2343 |
| межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области | 3,6797 | 3,6797 | 3,6797 | 3,6797 | 3,6797 | 3,6797 | 22,0782 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,95 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 50 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Полетаева В.В. | исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 30 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Участник регионального проекта | Сидорчук Е.В. | начальник управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 40 |
| 4 | Участник регионального проекта | Исакаева С.Ю. | начальник Управления бюджетной политики | Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 5 | Участник регионального проекта | Завгородняя Т.В. | начальник службы реализации приоритетных проектов | Зайко Е.М., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 6 | Участник регионального проекта | Моисеева С.А. | начальник отдела воспитания и дополнительного образования | Сидорчук Е.В., начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики | 30 |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 50 |
| 8 | Участник регионального проекта | Сидорчук Е.В. | начальник управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 30 |
| 9 | Участник регионального проекта | Логинов Ю.П. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 10 | Участник регионального проекта | Халамов В.Н. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 11 | Участник регионального проекта | Скалунова И.Г. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| Организация участия в открытых онлайн–уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 30 |
| 13 | Участник регионального проекта | Маркина Е.И. | консультант отдела начального, основного, среднего общего образования | Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования | 40 |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 30 |
| 15 | Участник регионального проекта | Чекменёва О.Ю. | начальник отдела среднего профессионального образования | Статирова О.И., начальник Управления профессионального образования | 50 |
| 16 | Участник регионального проекта | Маркина Е.И. | консультант отдела начального, основного, среднего общего образования | Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования | 20 |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л., временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 30 |
| 18 | Участник регионального проекта | Исакаева С.Ю. | начальник Управления бюджетной политики | Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 19 | Участник регионального проекта | Руленко А.А. | консультант отдела начального, основного, среднего общего образования | Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования | 40 |
| Создание детских технопарков «Кванториум» |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 30 |
| 21 | Участник регионального проекта | Сидорчук Е.В. | начальник управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 30 |
| 22 | Участник регионального проекта | Исакаева С.Ю. | начальник Управления бюджетной политики | Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 23 | Участник регионального проекта | Лисичкина А.А. | главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования | Моисеева С.А. , начальник отдела воспитания и дополнительного образования | 10 |
| 24 | Участник регионального проекта | Халамов В.Н. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| Внедрение методологии (целевой модели) наставничества и шефства обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. |
| 25 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 30 |
| 26 | Участник регионального проекта | Сидорчук Е.В. | начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 27 | Участник регионального проекта | Халамов В.Н. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 28 | Участник регионального проекта | Скалунова И.Г. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 29 | Участник регионального проекта | Логинов Ю.П. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 30 | Участник регионального проекта | Хохлов А.В. | исполняющий обязанности ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 15 |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 31 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 30 |
| 32 | Участник регионального проекта | Исакаева С.Ю. | начальник Управления бюджетной политики | Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 10 |
| 33 | Участник регионального проекта | Моисеева С.А. | начальник отдела воспитания и дополнительного образования | Сидорчук Е.В., начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики | 20 |
| 34 | Участник регионального проекта | Архиреева С.П. | директор государственного казённого общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III - IV вида» г. Троицк | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 30 |
| 35 | Участник регионального проекта | Халамов В.Н. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 36 | Участник регионального проекта | Скалунова И.Г. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 37 | Участник регионального проекта | Логинов Ю.П. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 38 | Участник регионального проекта | Хохлов А.В. | исполняющий обязанности ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» |
| 39 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 30 |
| 40 | Участник регионального проекта | Тюрина Е.А. | начальник Управления начального, основного, среднего общего образования | Коузова Е.А., исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 30 |
| 41 | Участник регионального проекта | Исакаева С.Ю. | начальник Управления бюджетной политики | Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 30 |
| 42 | Участник регионального проекта | Выдря Н.М. | начальник отдела начального, основного, среднего общего образования | Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования | 20 |
| Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающего деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы |
| 43 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 30 |
| 44 | Участник регионального проекта | Сидорчук Е.В. | начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 30 |
| 45 | Участник регионального проекта | Шестаков А.Л. | ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) | Котюков М. М., Министр науки и высшего образования Российской Федерации | 20 |
| 46 | Участник регионального проекта | Чукин М.В. | ректор федерального государственного бюджетного образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» | Котюков М. М., Министр науки и высшего образования Российской Федерации | 20 |
| Внедрение в Челябинской области целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей |
| 47 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 20 |
| 48 | Участник регионального проекта | Сидорчук Е.В. | начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 30 |
| 49 | Участник регионального проекта | Исакаева С.Ю. | начальник Управления бюджетной политики | Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 50 | Участник регионального проекта | Халамов В.Н. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 15 |
| 51 | Участник регионального проекта | Скалунова И.Г. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 15 |
| 52 | Участник регионального проекта | Логинов Ю.П. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 15 |
| 53 | Участник регионального проекта | Хохлов А.В. | исполняющий обязанности ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 15 |
| Внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе в обновлении образовательных программ |
| 54 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 20 |
| 55 | Участник регионального проекта | Сидорчук Е.В. | начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 30 |
| Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства |
| 56 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 10 |
| 57 | Участник регионального проекта | Сидорчук Е.В. | начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 10 |
| 58 | Участник регионального проекта | Халамов В.Н. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 15 |
| 59 | Участник регионального проекта | Скалунова И.Г. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 15 |
| 60 | Участник регионального проекта | Логинов Ю.П. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 15 |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |
| 61 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 20 |
| 62 | Участник регионального проекта | Маркина Е.И. | консультант отдела начального, основного, среднего общего образования | Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования | 30 |
| 63 | Участник регионального проекта | Хохлов А.В. | исполняющий обязанности ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| Создание условий для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов |
| 64 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 20 |
| 65 | Участник регионального проекта | Исакаева С.Ю. | начальник Управления бюджетной политики | Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 66 | Участник регионального проекта | Моисеева С.А. | начальник отдела воспитания и дополнительного образования | Сидорчук Е.В., начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики | 20 |
| 67 | Участник регионального проекта | Выдря Н.М. | консультант отдела начального, основного, среднего общего образования | Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования | 20 |
| 68 | Участник регионального проекта | Халамов В.Н. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 10 |
| 69 | Участник регионального проекта | Скалунова И.Г. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 10 |
| 70 | Участник регионального проекта | Логинов Ю.П. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 10 |
| 71 | Участник регионального проекта | Пономарёва Л.Г. | директор государственного автономного учреждения отдыха и оздоровления детей «Метеор» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 5 |
| 72 | Участник регионального проекта | Хохлов А.В. | исполняющий обязанности ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 10 |
| Создание условий для функционирования детских технопарков «Кванториум» |
| 73 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов А.И. | исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 30 |
| 74 | Участник регионального проекта | Исакаева С.Ю. | начальник Управления бюджетной политики | Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 40 |
| 75 | Участник регионального проекта | Моисеева С.А. | начальник отдела воспитания и дополнительного образования | Сидорчук Е.В., начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики | 20 |
| 76 | Участник регионального проекта | Халамов В.Н. | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» | Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 25 |

6. Дополнительная информация

Общая численность детей, которые занимаются в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеразвивающие программы всех направленностей, на 1 ноября 2018 года составляет - 389 600 детей (72%)

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования в Челябинской области» (утверждённой постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П) и включает в себя продолжение реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (паспорт утверждён на заседании регионального стратегического комитета протокол № 1 от 14.08.2017 года). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Челябинской области.

Термины и понятия, используемые в паспорте регионального проекта.

1. Детские технопарки «Кванториум» - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических      работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273 ФЗ)).

3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273 ФЗ).

4. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологическая лаборатория, в том числе оснащённая по модели детского технопарка «Кванториум», на базе передвижной станции (автоприцеп и (или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка «Кванториум», осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направленностям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.

5. Наставничество (шефство) - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по молодым рабочим и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции.

6. Образовательные онлайн–платформы, в том числе «Проектория», и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.

7. Проект «Билет в будущее» - мероприятие по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения.

8. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учётом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах).

9. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей  и молодёжи, созданные с учётом опыта образовательного фонда «Талант и успех» - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одарённых детей с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», обеспечивающие формирование благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновлённых образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.

10. Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования - разработанная во исполнение п.2 протокола заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от                           29 марта 2018 года № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих  дополнительного образования детей, реализуемая с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя:

- эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;

- функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

- систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий  по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;

- функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;

- развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы неприрывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;

- проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования Челябинской области в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

- выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

11. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим  компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

12. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школам в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1. | Создано не менее 50 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Сидорчук Е.В. руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее - руководители органов местного самоуправления) | информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Не менее 50 детей получили возможность осваивать программы дополнительного образования детей всех направленностей | ОПК |  |
| 1.1.1 | Проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Сидорчук Е.В. руководители органов местного самоуправления | отчёт о проведении мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей | ПК |  |
| 1.1.2 | Проведение конкурсного отбора на осуществление ремонта зданий организаций дополнительного образования | 1 февраля 2019 г | 1 июня 2019 г. | Сидорчук Е.В. | приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |  |
| 1.1.3 | Услуги по осуществлению капитального ремонта зданий организаций дополнительного образования |  | 31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно) | Полетаева В.В. Моисеева С.А. Скалунова И.Г. (по согласованию) Логинов Ю.П. (по согласованию) | единый поставщик информационный отчёт | ПК |  |
| 1.1. | Создано не менее 50 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2019 г | 31 декабря 2019 г. | Сидорчук Е.В. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчёт о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ОПК |  |
| 2. | Не менее чем 0,09 млн. человек от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Выдря Н.М. Маркина Е.И | информационный отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | ПК |  |
| 2.1.1. | Участие обучающихся зарегистрированных образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 апрель 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Маркина Е.И. руководители органов местного самоуправления | информационный отчёт | ПК |  |
| 2.1. | Не менее 0,09 млн. обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Выдря Н.М. Маркина Е.И | информационный отчет | ПК |  |
| 3. | Не менее 3 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2019 г | 31 декабря 2019 г. | Чекменёва О.Ю. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | ПК |  |
| 3.1.1. | Определение образовательных организаций площадками для реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2019 г | 31 мая 2019 г. | Чекменёва О.Ю. | протокол | ПК |  |
| 3.1.2. | Проведение тестирования обучающихся 6-11 классов | 1 сентября 2019 г | 31 декабря 2019 г. | Маркина Е.И. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 3.1.3. | Проведение профессиональных проб для обучающихся, получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | 1 октября 2019 г | 31 декабря 2019 г. | Чекменёва О.Ю. руководители органов местного самоуправления | прочий тип документа | ПК |  |
| 3.1. | Не менее 3 тыс. детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31 декабря 2019 г. | Чекменёва О.Ю. Маркина Е.И. | информационный отчет по итогам реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | ПК |  |
| 4. | Для 2 тыс. детей не менее чем в 13 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Выдря Н.М. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 6 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Не менее чем для 2 тыс. детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом | ПК |  |
| 4.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Руленко А.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 4.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Руленко А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |  |
| 4.1.3. | Отбор муниципальных образований Челябинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2018 г. | 31 января 2019 г. | Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления | приказ об итогах отбора муниципальных образований Челябинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | ПК |  |
| 4.1.4 | Заключение соглашения с муниципальными образованиями Челябинской области | 1 февраля 2019 г. | 30 апреля 2019 г. | Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | соглашение Министерства образования и науки Челябинской области с муниципальными образованиями Челябинской области | ПК |  |
| 4.1.5. | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | 1 января 2019 г. | 31 августа 2019 г. | Руленко А.А. | отчёт | ПК |  |
| 4.1.6. | Подготовлена отчётность по расходованию средств субсидии |  | 31 декабря 2019 г. | Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | отчёт | ПК |  |
| 4.1. | Для 2 тыс. детей не менее чем в 13 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  | 31 декабря 2019 г. | Тюрина Е.А. Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 6 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Не менее чем для 2 тыс. детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом | ПК |  |
| 5. | Создано, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 1 детского технопарка «Кванториум» | 1 января 2019 г | 31 декабря 2020 г. | Сидорчук Е.В. | информационный отчет о создании детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум». Не менее чем 1,6 тыс. детей осваивают современные программы дополнительного образования детей, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, под наставничеством молодых ученых, специалистов-практиков промышленных предприятий с использованием высокотехнологичного оборудования в командном формате | РПК |  |
| 5.1.1 | Проведены мероприятия по созданию условий для развития научно-технического творчества детей, формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей | 1 января 2019 г. | 30 декабря 2019 г. | Лисичкина А.А. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления | приказы, презентации | ПК |  |
| 5.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков в 2020-2022 годах | 18 июня 2019 г | 5 июля 2019 г. | Сидорчук Е.В. Лисичкина А.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 5.1. | Создано, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 1 детского технопарка «Кванториум» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Сидорчук Е.В. | прочий тип документации о создании детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум». Не менее чем 1,6 тыс. детей осваивают современные программы дополнительного образования детей, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, под наставничеством молодых ученых, специалистов-практиков промышленных предприятий с использованием высокотехнологичного оборудования в командном формате | РПК |  |
| 6. | Не менее 34 % детей Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.А. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | ПК |  |
| 6.1.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 мая 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | Хохлов А.В. | приказ об итогах проведения областного конкурса дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов |  |  |
| 6.1.2. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 сентября 2019 г. | 15 ноября 2019 г. | Сидорчук Е.В. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. | информационная справка по итогам мониторинга | ПК |  |
| 6.1. | Не менее 34 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | ПК |  |
| 7. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 1 января 2019 г | 31 декабря 2024 г. | Тюрина Е.А. | информация о проведённых мероприятиях по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | ОПК |  |
| 7.1.1. | Определение площадки для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 1 января 2019 г | 1 сентября 2019 г. | Тюрина Е.А. | протокол совещания | ПК |  |
| 7.1.2. | Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе на получение федеральных средств создание Центра выявления и поддержки одарённых детей в Челябинской области в 2020-2022 годах | 18 июня 2019 г | 5 июля 2019 г | Тюрина Е.А. | заявка | ПК |  |
| 7.1. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 1 января 2019 г | 31 декабря 2022 г. | Тюрина Е.А. | информация о проведённых мероприятиях по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | ОПК |  |
| 8. | Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год | 1 января 2019 г | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. | информация о проведённых мероприятиях по созданию ключевых центров дополнительного образования | ОПК |  |
| 8.1.1. | Изучение опыта создания центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 июня 2019 г | 30 ноября 2019 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин М.В. | прочий тип документа | ПК |  |
| 8.1. | Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год |  | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин М.В. | информация о проведённых мероприятиях по созданию ключевых центров дополнительного образования | ОПК |  |
| 9 | Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В.. | информационный отчет о создании условий для участия детей и молодёжи в мероприятиях | ПК |  |
| 9.1.1. | Предоставление субсидий государственным учреждениям на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы) | 15 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | порядок на предоставление субсидий | ПК |  |
| 9.1.2 | Утверждение получателя субсидий на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (*мероприятия в рамках программы) | 15 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | приказы | ПК |  |
| 9.1.3. | Приобретение авиабилетов, железнодорожных билетов для участников всероссийских, межрегиональных мероприятий, в том числе для сопровождающих лиц |  | 31 декабря 2019 г. | Пономарёва Л.Г. Скалунова И.Г. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.4. | Оказание услуг по организации участия и пребывания делегации Челябинской области в XVIII Молодежных Дельфийских играх России (приобретение железнодорожных билетов, оргвзнос) |  | 31 декабря 2019 г | Скалунова И.Г. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.5 | Приобретение ж/д, авиа билетов и оплата услуг по проживанию для подготовки и участии обучающихся и педагогов образовательных организаций в международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях |  | 31 декабря 2019 г. | Халамов В.Н. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.6. | Оказание услуги по сопровождению научной и олимпиадной деятельности |  | 31 декабря 2019 г. | Выдря Н.М. Хохлов А.В. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.7 | Оказание услуги по закупке оргтехники |  | 31 декабря 2019 г. | Хохлов А.В. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.8. | Оказание услуги (преподавательские услуги) |  | 31 декабря 2019 г. | Хохлов А.В. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.9 | Оказание услуги на приобретение путевок для отдыха детей |  | 31 июля 2019г. | Хохлов А.В. | аукцион | ПК |  |
| 9.1.10 | Оказание услуги на приобретение бумаги для офисной техники |  | 31 мая 2019г. | Хохлов А.В. | аукцион | ПК |  |
| 9.1.11. | Оплата работы членов региональных предметно-методических комиссий, членов жюри, членов оргкомитета, членов апелляционных комиссий |  | 31 декабря 2019 г. | Хохлов А.В. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.12. | Оплата работы за организацию и координацию подготовки и проведения, за сопровождение (расшифровывание, тиражирование, комплектование, публикацию результатов), обеспечение работы предметных и апелляционных комиссий, за договорное, кадровое, экономическое, бухгалтерское и транспортное обслуживание |  | 31 декабря 2019 г. | Хохлов А.В. | фонд оплаты труда | ПК |  |
| 9.1.13. | Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для обеспечения проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, областного этапа областной олимпиады школьников, в том числе для печати грамот победителям |  | 31 декабря 2019 г. | Хохлов А.В. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.14 | Приобретение билетов для проезда участников и сопровождающих заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, учебно-тренировочных сборов кандидатов в сборные команды для участия в международных олимпиадах, международных олимпиад школьников, межрегиональных олимпиад, в том числе оплата багажа |  | 31 декабря 2019 г. | Хохлов А.В. | электронный аукцион | ПК |  |
| 9.1.15. | Приобретение билетов для участников и сопровождающих заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, учебно-тренировочных сборов кандидатов в сборные команды для участия в международных олимпиадах, международных олимпиад школьников, межрегиональных олимпиад, в том числе оплата багажа |  | 31 декабря 2019 г. | Хохлов А.В. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.16. | Организация питание (в пути) и проживание (ранний заезд/поздний отъезд) участников и сопровождающих заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, учебно-тренировочных сборов кандидатов в сборные команды для участия в международных олимпиадах школьников, международных олимпиад школьников, межрегиональных олимпиад школьников |  | 31 декабря 2019 г. | Хохлов А.В. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.17. | Оплата организационных взносов за участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, в межрегиональных олимпиадах школьников |  | 30 апреля 2019г. | Хохлов А.В. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.18. | Услуги телефонной связи при проведении олимпиад |  | 31 декабря 2019 г. | Хохлов А.В. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.19 | Приобретение воды (бутылированной), стаканов, кулеров для членов олимпиадных комиссий и жюри |  | 31 декабря 2019 г. | Хохлов А.В. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.20. | Организация работы по проведению областных, региональных, всероссийских олимпиад школьников |  | 31 декабря 2019 г. | Хохлов А.В. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.21. | Приобретение ГСМ по сопровождению областных, олимпиад школьников |  | 31 декабря 2019 г. | Хохлов А.В. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.21. | Оплата командировочных расходов при сопровождении участников региональных, всероссийских олимпиад школьников |  | 31 декабря 2019 г. | Хохлов А.В. | единый поставщик | ПК |  |
| 9.1.22. | Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 15 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | приказы об итогах проведения мероприятий | ПК |  |
| 9.1.23. | Отчёт по использованию средств субсидий |  | 31 декабря 2019 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | отчёт | ПК |  |
| 9.1. | Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | информационный отчет о создании условий для участия детей и молодёжи в мероприятиях | ПК |  |
| 10. | В Челябинской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 1 сентябрь 2019 г | 31 декабря 2021 г. | Сидорчук Е.В. Кондратенкова Л.Д. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчёт | ПК |  |
| 10.1.1. | Разработка и утверждение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Сидорчук Е.В. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления | приказ об утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Челябинской области | ПК |  |
| 10.1.2. | Проведение мониторинга внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | Скалунова И.Г. Халамов В.Н. | информационная справка | ПК |  |
| 10.1.3. | Оказание дополнительной образовательной услуги по реализации образовательных программ на базе основного общего и среднего общего образования |  | 31 декабря 2019 г. | Выдря Н.М. Хохлов А.В. | единый поставщик | ПК |  |
| 10.1.4 | Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учётом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | 1 апреля 2019 г. | 1 декабря 2021 г. | Скалунова И.Г. Халамов В.Н. | информационная справка о проведении мониторинга | ПК |  |
| 10.1. | Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 1 сентябрь 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | Сидорчук Е.В. Кондратенкова Л.Д. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 11. | Участие обучающихся Челябинской области в мероприятиях по плану Всероссийских и международных предметных олимпиад школьников | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно) | Выдря Н.М. | приказы информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 12. | Создано не менее 50 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сидорчук Е.В. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Не менее 50 детей получили возможность осваивать программы дополнительного образования детей всех направленностей | РПК |  |
| 12.1.1. | Проведение собеседования с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, осуществляющие управление в сфере образования, по вопросам развития системы дополнительного образования | 1 февраля 2020 г | 30 марта 2020 г. | Моисеева С.А. Глебова Ю.В. | отчёт 1 - ДО | ПК |  |
| 12.1.2. | Проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 марта 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | Моисеева С.А. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. | информационный отчёт о проведении мониторинга | ПК |  |
| 12.1. | Создано не менее 50 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сидорчук Е.В. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | РПК |  |
| 13. | Не менее чем 0,13 млн. человек от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Выдря Н.М. Маркина Е.И. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | ПК |  |
| 13.1.1 | Участие обучающихся зарегистрированных образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Маркина Е.И руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, осуществляющие управление в сфере образования | информационный отчёт | ПК |  |
| 13.1. | Не менее 0,13 млн. обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Выдря Н.М. Маркина Е.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 14. | Не менее 3,5 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Чекменёва О.Ю. Маркина Е.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 14.1.1. | Проведение тестирования обучающихся 6-11 классов | 15 января 2020 г. | 1 октября 2020 г | Маркина Е.И. руководители органов местного самоуправления | информационный отчёт | ПК |  |
| 14.1.2. | Проведение профессиональных проб для обучающихся, получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | 1 октября 2020 г. | 31 декабря 2020 г | Чекменёва О.Ю. | информационный отчёт | ПК |  |
| 14.1.3. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 15 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Чекменёва О.Ю. | исходящее письмо | ПК |  |
| 14.1. | Не менее 3,5 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Чекменёва О.Ю. Маркина Е.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 15. | Для 3,9 тыс. детей не менее чем в 19 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 15.1.1. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |  |
| 15.1.2. | Отбор муниципальных образований Челябинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2019 года | 31 января 2020 года | Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления | приказ об итогах отбора муниципальных образований Челябинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | ПК |  |
| 15.1.3 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | соглашение | ПК |  |
| 15.1.4 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 октября 2020 г. | 30 октября 2020 г. | Руленко А.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 15.1.5 | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и портом в общеобразовательных организациях | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления | отчёт | ПК |  |
| 15.1.6. | Предоставление отчётности по расходованию средств субсидии |  | 31 декабря 2020 г | Руленко А.А. | отчёт | ПК |  |
| 15.1 | Для 3,9 тыс. детей не менее чем в 19 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  | 31 декабря 2020 г. | Выдря Н.М. Руленко А.А.. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 16. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | РПК |  |
| 16.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля 2019 г. | 30 июля 2019 г. | Сидорчук Е.В. Лисичкина А.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 16.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Сидорчук Е.В. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | ПК |  |
| 16.1.3. | Проведение мероприятий по созданию технопарков | 1 мая 2020 года | 31 декабря 2020 года | Сидорчук Е.В. Лисичкина А.А. | отчёт | ПК |  |
| 16.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 31 декабря 2020 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | РПК |  |
| 17. | Не менее 46 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 17.1.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 мая 2020 г. | 1 ноября 2020 г. | Хохлов А.В. | приказ об итогах проведения конкурса | ПК |  |
| 17.1.2. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 сентября 2020 г. | 1 ноября 2020 г. | Сидорчук Е.В. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления | отчёт | ПК |  |
| 17.1.3. | Реализация программам подготовки специалистов системы дополнительного образования по работе и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Хохлов А.В. | информационные материалы | ПК |  |
| 17.1. | Не менее 46 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н. Руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 18. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г. | Тюрина Е.А. | информационно-аналитический отчет | РПК |  |
| 18.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 18 июня 2019 г. | 08 июля 2019 г. | Тюрина Е.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 18.1. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | РПК |  |
| 19. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин М.В. | информационно-аналитический отчет | РПК |  |
| 19.1. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год |  | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин М.В. | информационно-аналитический отчет | РПК |  |
| 20 | Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 20.1.1. | Предоставление субсидий государственным учреждениям на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы) | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. | приказы, протоколы | ПК |  |
| 20.1.2. | Утверждение получателя субсидий на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (*мероприятия в рамках программы) | 1 февраля 2020 года | 1 ноября 2020 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | приказы | ПК |  |
| 20.1.3. | Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | приказы | ПК |  |
| 20.1.4. | Отчёт по использованию средств субсидий |  | 31 декабря 2020 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | отчёт | ПК |  |
| 20.1 | Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 21. | Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | РПК |  |
| 21.1.1. | Проведение мероприятий по внедрению методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сидорчук Е.В. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет |  |  |
| 21.1. | Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  | 31 декабря 2021 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | РПК |  |
| 22. | Создано не менее 50 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | РПК |  |
| 22.1.1 | Проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сидорчук Е.В. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | ПК |  |
| 22.1. | Создано не менее 50 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 31 декабря 2021 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | РПК |  |
| 23. | Не менее 0,24 млн. детей от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Маркина Е.И | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 23.1.1. | Участие обучающихся Челябинской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Маркина Е.И руководители органов местного самоуправления | отчёты | ПК |  |
| 23.1. | Не менее 0,24 млн. детей от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2021 г. | Маркина Е.И | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 24. | Не менее 4 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Чекменёва О.Ю. Маркина Е.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 24.1.1. | Проведение тестирования обучающихся 6-11 классов | 15 января 2021 г | 1 октября 2021 г. | Маркина Е.И. руководители образовательных организаций | информационный отчёт | ПК |  |
| 24.1.2. | Проведение профессиональных проб для обучающихся, получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | 1 октября 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Чекменёва О.Ю. | информационный отчёт | ПК |  |
| 24.1. | Не менее 4 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31 декабря 2021 г. | Чекменёва О.Ю. Маркина Е.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 25. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | РПК |  |
| 25.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 31 декабря 2021 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | РПК |  |
| 26. | Для 5,8 тыс. детей не менее чем в 25 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Выдря Н.М Исакаева С.Ю.. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 26.1.1 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Руленко А.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 26.1.2. | Отбор муниципальных образований Челябинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2020 г. | 1 декабря 2021 г. | Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |  |
| 26.1.3. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области | 1 февраля 2021 | 1 апреля 2021 г. | Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |  |
| 26.1.4. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2021 года | 1 августа 2021 года | Руленко А.А. | прочий тип документа | ПК |  |
| 26.1.5 | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и портом в общеобразовательных организациях | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Руленко А.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 26.1.6 | Предоставление отчётности по расходованию средств субсидии |  | 31 декабря 2021 г. | Руленко А.А. | отчёт |  |  |
| 26.1. | Для 5,8 тыс. детей не менее чем в 25 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  | 31 декабря 2021 г. | Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 27. | Не менее 52 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 27.1.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2021 г. | 1 мая 2021 г. | Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления | приказ об итогах проведения конкурса | ПК |  |
| 27.1.2. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ для повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 октября 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Хохлов А.В. | информационные материалы о лучших практиках | ПК |  |
| 27.1.3. | Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 сентября 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Халамов В.Н. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. | отчёт об итогах проведения мониторинга | ПК |  |
| 27.1. | Не менее 52 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Хохлов А.В. Халамов В.Н. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 28. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 1января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Тюрина Е.А. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 28.1.1. | Проведение мероприятий по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи (по результатам конкурсного отбора в 2019 году) | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г | Тюрина Е.А. | Прочая документация | ПК |  |
| 28.1. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |  | 31 декабря 2024 г. | Тюрина Е.А. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 29. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 29.1.1. | Осуществление мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. | Прочий вид документа | ПК |  |
| 29.1. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год |  | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин М.В. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 30 | Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 30.1.1. | Предоставление субсидий государственным учреждениям на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы) | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | приказы, порядки, протоколы | ПК |  |
| 30.1.2. | Утверждение получателя субсидий на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (*мероприятия в рамках программы) | 1 февраля 2021 г. | 1 ноября 2021 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | приказы на утверждение получателей субсидий | ПК |  |
| 30.1.3. | Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | приказы, протоколы | ПК |  |
| 30.1.4. | Отчёт по использованию средств субсидий | 1 апреля 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | отчёты | ПК |  |
| 30.1 | Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 31. | Не менее чем 0,24 млн. от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Маркина Е.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 31.1.1. | Участие обучающихся Челябинской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Маркина Е.И. руководители органов местного самоуправления | отчёты руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, осуществляющие управление в сфере образования | ПК |  |
| 31.1. | Не менее чем 0,24 млн. от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Маркина Е.И | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 32. | Не менее 5 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Чекменёва О.Ю. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 32.1.1. | Проведение тестирования обучающихся 6-11 классов | 1 января 2022 г. | 1 октября 2022 г | Маркина Е.И. руководители образовательных организаций | информационный отчёт | ПК |  |
| 32.1.2. | Проведение профессиональных проб для обучающихся, получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | 1 октября 2022 г. | 31 декабря 2022 г | Чекменёва О.Ю. | информационный отчёт | ПК |  |
| 32.1. | Не менее 5 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Чекменёва О.Ю. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 33. | Для 7,7 тыс. детей не менее чем в 31 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  | 31 декабря 2022 г. | Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 33.1.1 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | соглашение Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 33.1.2. | Отбор муниципальных образований Челябинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2021 г. | 29 декабря 2022 г. | Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления | отчёт | ПК |  |
| 33.1.3. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области | 1 февраля 2022 | 1 апреля 2022 г. | Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления | соглашение | ПК |  |
| 33.1.4. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2022 года | 1 августа 2022 года | Руленко А.А. | заявка | ПК |  |
| 33.1.5. | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и портом в общеобразовательных организациях | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления | отчёт | ПК |  |
| 33.1.6. | Предоставление отчётности по расходованию средств субсидии | 1 апреля 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления | отчёт | ПК |  |
| 33.1. | Для 7,7 тыс. детей не менее чем в 31 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 34. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 34.1.1 | Проведение мероприятий по функционированию детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2022 г | 31 января 2022 г | Халамов В.Н. | отчёт |  |  |
| 34.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 31 декабря 2022 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 35. | Не менее 58 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 35.1.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ для повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (проведение конференции) | 4 сентября 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Хохлов А.В. | информационные материалы о лучших практиках | ПК |  |
| 35.1.2. | Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 июня 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Халамов В.Н. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. | отчёт о проведении мониторинга | ПК |  |
| 35.1. | Не менее 58 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2022 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 36. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Тюрина Е.А. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 36.1.1. | Осуществление мероприятий по созданию региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (по итогам заявки в 2019 году) | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Тюрина Е.А. | прочий тип документа | ПК |  |
| 36.1.2. | Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Тюрина Е.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |  |
| 36.1. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |  | 31 декабря 2024 г. | Тюрина Е.А. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 37. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин М.В. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 37.1. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год |  | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин М.В. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 38. | Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов В.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 38.1.1. | Предоставление субсидий государственным учреждениям на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы) | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | приказы | ПК |  |
| 38.1.2. | Утверждение получателя субсидий на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (*мероприятия в рамках программы) | 1 февраля 2022 г. | 1 ноября 2022 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | приказы, протоколы | ПК |  |
| 38.1.3. | Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | приказы | ПК |  |
| 38.1.4. | Отчёт по использованию средств субсидий |  | 31 декабря 2022 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | отчёты | ПК |  |
| 38.1 | Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов |  | 31 декабря 2022 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 39. | Не менее чем 0,24 млн. от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Маркина Е.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 39.1.1. | Участие обучающихся Челябинской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Маркина Е.И. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 39.1. | Не менее чем 0,24 млн. детей от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2023 г. | Маркина Е.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 40. | Не менее 6 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Чекменёва О.Ю. Маркина Е.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 40.1.1 | Проведение тестирования обучающихся 6-11 классов | 15 января 2023 г | 1 октября 2023 г | Маркина Е.И. руководители образовательных организаций | информационный отчёт | ПК |  |
| 40.1.2 | Проведение профессиональных проб для обучающихся, получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | 1октября 2023 г | 31 декабря 2023 г | Чекменёва О.Ю. | информационный отчёт | ПК |  |
| 40.1. | Не менее 6 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2023 г | 31 декабря 2023 г. | Чекменёва О.Ю. Маркина Е.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 41. | Для 9,6 тыс. обучающихся не менее чем в 37 общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 41.1.1 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023г. | Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | соглашение | ПК |  |
| 41.1.2. | Отбор муниципальных образований Челябинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2023г. | Руленко А.А. | отчёт | ПК |  |
| 41.1.3. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области | 1 февраля 2023 г. | 1 апреля 2023 г. | Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | соглашение | ПК |  |
| 41.1.4. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2022 года | 1 августа 2023 года | Руленко А.А. | заявка | ПК |  |
| 41.1.5 | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и портом в общеобразовательных организациях | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023г. | Руленко А.А. | отчёт | ПК |  |
| 41.1.6 | Предоставление отчётности по расходованию средств субсидии |  | 31 декабря 2023г. | Руленко А.А. | отчёт | ПК |  |
| 41.1. | Для 9,6 тыс. обучающихся не менее чем в 37 общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31 декабря 2023 г. | Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 42. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 6 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 31 декабря 2023 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 42.1.1 | Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Сидорчук Е.В. Лисичкина А.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 42.1.2. | Обеспечение деятельности детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2023 г. | 1 декабрь 2023 г. | Халамов В.Н. | отчёт | ПК |  |
| 42.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 6 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 31 декабря 2023 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 43. | Не менее 64 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 43.1.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ для повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2023 г. | 1 мая 2023 г. | Хохлов А.В. | информационные материалы о лучших практиках | ПК |  |
| 43.1.2. | Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 июня 2023 г. | 31 ноября 2023 г. | Халамов В.Н. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. | отчёт о проведении мониторинга | ПК |  |
| 43.1. | Не менее 64 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2023 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 44. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 1июля 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Тюрина Е.А. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 44.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Тюрина Е.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 44.1. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | . | 31 декабря 2024 г. | Тюрина Е.А. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 45. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | 1 июля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин В.М. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 45.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин В.М. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 45.1. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год |  | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин В.М. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 46. | Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 46.1.1. | Предоставление субсидий государственным учреждениям на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы) | 1 января 2023 г. | 1 ноября 2023 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | приказы | ПК |  |
| 46.1.2. | Утверждение получателя субсидий на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (*мероприятия в рамках программы) | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | приказы | ПК |  |
| 46.1.3 | Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | приказы | ПК |  |
| 46.1.4 | Отчёт по использованию средств субсидий |  | 31 декабря 2023 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | Приказы, протоколы | ПК |  |
| 46.1 | Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов |  | 31 декабря 2023 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 47. | Не менее чем 0,28 млн. детей, от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Маркина Е.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 47.1.1. | Участие обучающихся Челябинской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Маркина Е.И. руководители органов местного самоуправления | информационный отчёт | ПК |  |
| 47.1. | Не менее чем 0,28 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2024 г. | Маркина Е.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 48. | Не менее 8 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Чекменёва О.Ю. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 48.1.1. | Проведение тестирования обучающихся 6-11 классов | 15 января 2024 г. | 1 октября 2024 г | Маркина Е.И. руководители образовательных организаций | информационный отчёт | ПК |  |
| 48.1.2. | Проведение профессиональных проб для обучающихся, получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | 1 октября 2024 г. | 31 декабря 2024 г | Чекменёва О.Ю. | информационный отчёт | ПК |  |
| 48.1. | Не менее 8 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31 декабря 2024 г. | Чекменёва О.Ю. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 49. | Для 11,5 тыс. детей не менее чем в 43 общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 49.1.1 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2024 г. | 1 марта 2024 г. | Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 49.1.2. | Отбор муниципальных образований Челябинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2024 г | 31 декабря 2024 г. | Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления | отчёт | ПК |  |
| 49.1.3. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области | 1 февраля 2024 г. | 1 апреля 2024 г. | Исакаева С.Ю. Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления | соглашение | ПК |  |
| 49.1.4. | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и портом в общеобразовательных организациях | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Руленко А.А. | отчёт | ПК |  |
| 49.1.5. | Предоставление отчётности по расходованию средств субсидии | 1 апреля 2024 г. | 31 января 2024 г. | Руленко А.А. | отчёт | ПК |  |
| 49.1. | Для 11,5 тыс. детей не менее чем в 43 общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31 декабря 2024 г. | Исакаева С.Ю. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 50. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 7 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 1июля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 50.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Сидорчук Е.В. Лисичкина А.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 50.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 января 2024 г. | 1 марта 2024 г. | Сидорчук Е.В. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | ПК |  |
| 50.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 7 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 51. | Не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданном региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | 1 июля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Тюрина Е.А. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 51.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Тюрина Е.А.. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 51.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | Тюрина Е.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |  |
| 51.1. | Не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданном региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» |  | 31 декабря 2024 г. | Тюрина Е.А. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 52. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год | 1 июля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин В.М. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 52.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин В.М. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |  |
| 52.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 января 2024 г. | 1 марта 2024 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин В.М. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | ПК |  |
| 52.1. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год |  | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин В.М. | информационно-аналитический отчет | ОПК |  |
| 53. | Не менее 70 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 53.1.1 | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2024 г. | 1 июня 2024 г. | Хохлов А.В. | информационные материалы | ПК |  |
| 53.1.2 | Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 июня 2024 г. | 30 ноября 2024 г. | Халамов В.Н. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. | отчёт о проведении мониторинга | ПК |  |
| 53.1. | Не менее 70 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 54. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 54.4.1 | Не менее чем 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 54.4.2 | Не менее чем 10% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 54.4.3 | Не менее чем 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 54.4.4 | Не менее чем 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления муниципальных | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 54.4.5 | Не менее чем 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 54.4.6 | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 54.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства |  | 31 декабря 2024 г. | Кондратенкова Л.Д. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 55. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов в Челябинской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 55.1.1. | Проведение мониторинга освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 1 января 2024 г. | 1 сентября 2024 г. | Маркина Е.И. Хохлов А.В. | методические рекомендации | ПК |  |
| 55.1. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов в Челябинской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |  | 31 декабря 2024 г. | Коузова Е.А. Маркина Е.И. Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 56. | Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |
| 56.1.1. | Предоставление субсидий государственным учреждениям на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы) | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | приказы, протоколы | ПК |  |
| 56.1.2. | Утверждение получателя субсидий на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (*мероприятия в рамках программы) | 1 февраля 2024 г. | 1 ноября 2024 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | приказы, протоколы | ПК |  |
| 56.1.3. | Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | отчёт | ПК |  |
| 56.1.4. | Отчёт по использованию средств субсидий |  | 31 декабря 2024 г | Моисеева С.А. Выдря Н.М. | отчёт | ПК |  |
| 56.1 | Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления | информационно-аналитический отчет | ПК |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных2 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | Fдод = 72 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Челябинской области | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом |
| 2. | где: Ki – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») | 1,2 | Отчет Челябинской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Министерство образования и науки Челябинской области Челябинской области | По Челябинской области | 1 раз в год |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год |
| 3. | где: Xi – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 0 | Отчеты муниципальных образований Челябинской области | Министерство образования и науки Челябинской области Челябинской области, муниципальные образования Челябинской области | По Челябинской области | 1 раз в год |  |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом |
| 4. | где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты муниципальных образований Челябинской области | Оператор проекта «Билет в будущее», Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные образования Челябинской области | По Челябинской области | 1 раз в год |  |
| Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, тыс. человек |
| 5 | Fмер = Х где, X – число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов | 150 | Отчеты региональных модельных центров Челябинской области, муниципальных образований Челябинской области | Министерство образования и науки Челябинской области Челябинской области, муниципальные образования Челябинской области | По Челябинской области | 1 раз в год |  |

1 Год начала реализации регионального проекта.

2 Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Результат федерального проекта: Создано не менее 900 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результаты регионального проекта: Создано 250 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0703 030Е2ИЦ220 612 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0703 030Е2ИЦ220 612 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| 1.1.3.1. | бюджет Челябинской области | 0703 030Е2ИЦ220 612 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта: Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Результаты регионального проекта: Не менее 0,28 млн. обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | бюджет Челябинской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта: Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Результаты регионального проекта: Не менее 7 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1. | бюджет Челябинской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта: Для 825 тыс. детей не менее чем в 5000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Результаты регионального проекта: В 43 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 0702 030Е250970 521 | 18,05 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 31,45 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0702 030Е250970 521 | 11,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,42 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: |  | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,03 |
| 1.4.3.1. | бюджет Челябинской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0702 030Е250970 521 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 16,08 |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,95 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Результаты регионального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 7 детских технопарков «Кванториум |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.1. | бюджет Челябинской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат федерального проекта: Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Результаты регионального проекта: Не менее 70 % детей Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 0702030Е203180113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0702030Е203180113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.1. | бюджет Челябинской области | 0702030Е203180113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта: Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Результаты регионального проекта: Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 0702 030Е203180 612 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 6,6 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0702 030Е203180 612 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 6,6 |
| 1.7.3.1. | бюджет Челябинской области | 0702 030Е203180 612 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 6,6 |
| 1.7.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта: Созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Результаты регионального проекта: Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3.1. | бюджет Челябинской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Результаты регионального проекта: В Челябинской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей | 0703 030Е203180 612 0705 030Е203180 612 | 4,01 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 16,51 |
| 1.9.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0703 030Е203180 612 0705 030Е203180 612 | 4,01 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 16,51 |
| 1.9.3.1. | бюджет Челябинской области | 0703 030Е203180 612 0705 030Е203180 612 | 4,01 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 16,51 |
| 1.9.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Результаты регионального проекта: Созданы условия для участия к концу 2024 года не менее 250 тысяч детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов | 0702 030Е203130 540 0703 030Е203180 612 0705 030Е203180 612 0707 030Е203180 612 0707 030Е203180 622 0709 030Е203180 244 0709 030Е203180 350 | 28,5 | 28,5 | 29,03 | 29,03 | 29,03 | 29,03 | 173,12 |
| 1.10.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0702 030Е203130 540 0702 030Е203180 113 0702 030Е203180 112 0703 030Е203180 612 0705 030Е203180 612 0707 030Е203180 612 0709 030Е203180 244 0709 030Е203180 350 | 28,43 | 28,43 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 172,58 |
| 1.10.3.1. | бюджет Челябинской области | 0702 030Е203180 113 0702 030Е203180 112 0703 030Е203180 612 0705 030Е203180 612 0707 030Е203180 612 0709 030Е203180 244 0709 030Е203180 350 | 27,43 | 27,43 | 27,93 | 27,93 | 27,93 | 27,93 | 167,58 |
| 1.10.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0702 030Е203130 540 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 1.10.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Результаты регионального проекта: Созданы условия для функционирования детских технопарков «Кванториум» | 0703 030Е203230 611 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 159,0 |
| 1.11.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0702 030Е203180 612 0703 030Е203230 611 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 159,0 |
| 1.11.3.1. | бюджет Челябинской области | 0702 030Е203180 612 0703 030Е203230 611 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 159,0 |
| 1.11.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0702 030Е203130 540 0702 030Е203180 612 0702 030Е250970 521 0702030Е203180 113 0702 030Е203180 112 0703 030Е203230 611 0703 030Е2ИЦ220 612 0703 030Е203180 612 0705 030Е203180 612 0707 030Е203180 612 0707 030Е203180 622 0709 030Е203180 244 0709 030Е203180 350 | 79,1664 | 79,1664 | 63,28 | 63,81 | 63,81 | 63,81 | 63,81 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0702 030Е250970 521 | 11,4239 | 11,4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0702 030Е203130 540 0702 030Е203180 612 0702030Е203180 113 0702 030Е203180 112 0703 030Е203230 611 0703 030Е2ИЦ220 612 0703 030Е203180 612 0705 030Е203180 612 0707 030Е203180 612 0707 030Е203180 622 0709 030Е203180 244 0709 030Е203180 350 | 67,7425 | 67,7425 | 63,28 | 63,81 | 63,81 | 63,81 | 63,81 |
| бюджет Челябинской области | 0702 030Е203180 612 0702030Е203180 113 0702 030Е203180 112 0703 030Е203230 611 0703 030Е2ИЦ220 612 0703 030Е203180 612 0705 030Е203180 612 0707 030Е203180 612 0707 030Е203180 622 0709 030Е203180 244 0709 030Е203180 350 | 60,1128 | 60,1128 | 59,6003 | 60,1303 | 60,1303 | 60,1303 | 60,1303 |
| межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области | 0702 030Е203130 540 0702 030Е250970 521 | 3,6797 | 3,6797 | 3,6797 | 3,6797 | 3,6797 | 3,6797 | 3,6797 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 3,95 | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Footnotes

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Отраслевой проектный комитет

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

Далее по аналогичным мероприятиям  – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году