Приложение 3

Прогнозируемые объемы

достижения индикативных показателей реализации проекта модернизации общего образования на территории

Чебаркульского городского округа в 2011-2012 годах

| № п/п | Индикативные показатели | 2011 (факт) | 2012 (план) | Показатели результати-вности предостав-ления субсидии за IV кв 2011 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Челябинской области за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике области за I квартал текущего года, %: |  |  | 96,0% |
|  | среднемесячная заработная плата работников в целом по экономике области за I квартал текущего года, руб. | 18 158,4 |  | 18 158,4 |
|  | среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений за IV квартал текущего года, руб. | 16543,3 | 17432,1 | 15 071,5 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников, %: | 15,4% | 25,5% | 13,0% |
|  | общая численность школьников общеобразовательных учреждений, чел. | 4283 | 4428 |  |
|  | численность школьников общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным стандартам, чел. | 658 | 1129 |  |
| 2.1. | Доля школьников на I ступени обучения, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников на I ступени обучения, %: | 34,5% | 53,7 | 33,0% |
|  | общая численность школьников общеобразовательных учреждений на I ступени обучения, чел. | 1905 | 1961 |  |
|  | численность школьников общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным стандартам на I ступени обучения, чел. | 658 | 1053 |  |
| 2.2. | Доля школьников на II ступени обучения, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников на II ступени обучения, %: | 0 | 3,9 | - |
|  | общая численность школьников общеобразовательных учреждений на II ступени обучения, чел. | 1900 | 1935 |  |
|  | численность школьников общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным стандартам на II ступени обучения, чел. | 0 | 76 |  |
| 2.3. | Доля школьников на III ступени обучения, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников на III ступени обучения, %: | 0 | 0 | - |
|  | общая численность школьников общеобразовательных учреждений на III ступени обучения, чел. | 478 | 532 |  |
|  | численность школьников общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным стандартам на III ступени обучения, чел. | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей, %: | 4,3% | 18,9% | 10,% |
|  | общая численность учителей общеобразовательных учреждений, чел. | 276 | 290 |  |
|  | численность учителей общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, чел. | 12 | 55 |  |
| 4. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей и руководителей, %: | 15,6% | 29,3% | 25,0% |
|  | общая численность учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, чел. | 308 | 317 |  |
|  | численность учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, чел. | 48 | 93 |  |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений, %: | 0 | 25% | 20% |
|  | общее количество общеобразовательных учреждений, ед. | 8 | 8 |  |
|  | количество базовых общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение учащихся, ед. | 0 | 2 |  |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положи тельная | положи тельная | положи тельная |
| 7. | Доля обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, %: | 70% | 80% | 52,5% |
|  | всего обучающихся в образовательных учреждениях, чел. | 3997 | 4137 |  |
|  | численность обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, чел. | 2794 | 3327 |  |

Начальник Управления   образования

администрации Чебаркульского городского  округа            					                                    С.А.Виноградова