Управление муниципального образования Чебаркульского городского округа

ПРИКАЗ

«28»07.2011г.                                                                                №191а-д

г. Чебаркуль

Об  утверждении комплексного

плана по модернизации  общего

образования в    Чебаркульском

городском      округе

Во исполнение    распоряжения  губернатора Челябинской области  от 01.07.2011г. № 642-р «О комплексе мер по модернизации общего образования в Челябинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить  комплексный план  по модернизации общего образования в Чебаркульском городском округе  (приложение);

2. Начальнику отдела   Гришиной О.А., главному  бухгалтеру   Батуевой Л.В., зав. методкабинетом Затоковенко Л.Н. обеспечить выполнение мероприятий  комплексного плана   модернизации  общего образования в  Чебаркульском  городском округе.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений  разработать планы  по модернизации  общего образования  в учреждениях в срок  до 10.08.2011г.

3. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой.

Начальник  Управления

муниципального образования                                                     С.А.Виноградова

Исполнитель:

Гришина О.А.

23963

Приложение

к приказу УМО

от «28»07. 2011г. №191а-д

Комплексный план по модернизации общего образования

в   Чебаркульском городском округе

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | - Создание совета по модернизации системы общего образования в Чебаркульском городском округе | июль 2011 года | Управление муниципального образования (далее – УМО) | приказ УМО |
| 2 | - Утверждение комплексного плана модернизации общего образования в Чебаркульском городском округе | до 1 августа 2011 года | УМО | приказ УМО |
| 3 | Внесение изменений в действующие и разработка новых нормативных правовых актов, направленных на реализацию комплексного плана по модернизации общего образования Чебаркульского городского округа | 2011-2013 годы | УМО, МОУ | нормативные правовые акты Чебаркульского городского округа, УМО, МОУ |
| 4 | Направление инструктивно-методических писем в муниципальные общеобразовательные учреждения о разработке комплексных планов по модернизации общего образования | июль 2011 г. | Гришина О.А. Батуева Л.В. | инструктивно-методическое письмо |
| 5 | Согласование комплексных планов по модернизации общего образования муниципальных общеобразовательных учреждений | август 2011г. | Гришина О.А. | план по модернизации общего муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 6 | Оценка влияния комплекса мер по модернизации общего образования в Чебаркульском городском округе и комплексов мер по модернизации общего образования муниципальных учреждений на достижение результатов инициативы «Наша новая школа» | ноябрь 2011г.; 2012-2013 годы | Гришина О.А. | информационно-аналитические материалы |
| 7 | Отчет по итогам реализации комплекса мер по модернизации общего образования и комплексного плана по модернизации общего образования в Чебаркульском городском округе | ежегодно | Гришина О.А. | отчет |
| 8 | Освещение мероприятий, проводимых в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования в Управлении муниципального образования Чебаркульского городского округа в средствах массовой информации | 2011-2013гг. | УМО, МОУ | публикации, репортажи |
| 9 | Обсуждение комплекса мер по модернизации общего образования на августовских педагогических мероприятиях | август 2011г. | УМО, МОУ | программа мероприятий |
| 10 | Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы по реализации национального проекта «Образование» на территории Чебаркульского городского округа на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением главы Чебаркульского городского округа от 16.11.2011г. № 1031 | 2011-2013 годы | УМО | отчеты о выполнении |
| - Повышение заработной платы учителей |  |  |  |  |
| 11 | Проведение мониторинга средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений | июль 2011г. | Батуева Л.В. | информационно-аналитическая информация |
| 12 | Проведение методических совещаний по вопросу повышения заработной платы учителей | август 2011г. | Виноградова С.А. Батуева Л.В. | программа совещания |
| 13 | Разработка плана и графика повышения заработной платы учителей | до 26.09.2011г. | Батуева Л.В. | план и график |
| - Приобретение оборудования, пополнение фондов школьных библиотек |  |  |  |  |
| 14 | Направление в муниципальные общеобразовательные учреждения примерного перечня учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного, спортивного оборудования, оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудования для школьных, столовых, отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее именуется – оборудование) | июль 2011 г. | Батуева Л.В. Гришина О.А. | примерный перечень |
| 15 | Мониторинг потребности муниципальных общеобразовательных учреждений в оборудовании | июль 2011г. | Гришина О.А. | информационно-аналитическая: информация |
| 16 | Осуществление отбора муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с критериями отбора и направление заявок в МОиН Челябинской области для предоставления субсидий на приобретение оборудования | август 2011г. | Совет по модернизации общего образования в Чебаркульском городском округе (далее – СМОО ЧГО) | решение СМОО ЧГО |
| 17 | Направление в муниципальные общеобразовательные учреждения рекомендаций по осуществлению закупок оборудования | сентябрь 2011г. 2011-2013гг. | Батуева Л.В. | методические рекомендации |
| 18 | Осуществление контроля за использованием бюджетных средств на приобретение оборудования | Еженедельно | Батуева Л.В. | еженедельная информация |
| 19 | Отчет об использовании средств на приобретение оборудования | Ежеквартально | Батуева Л.В. | отчет |
| 20 | Проведение мониторинга потребностей муниципальных общеобразовательных учреждений в учебниках и учебных пособиях | Ежегодно | Затоковенко Л.Н. | информационно-аналитическая информация |
| 21 | Доставка учебников и учебных пособий для муниципальных общеобразовательных учреждений | август | Затоковенко Л.Н. | акты сдачи-приемки |
| - Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт) и осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования |  |  |  |  |
| 22 | Проведение мониторинга потребностей муниципальных общеобразовательных учреждений в развитии школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям, и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | Июль 2011г. | Мелешкин В.П. | информационно-аналитическая информация |
| 23 | Осуществление отбора муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с критериями отбора и направление заявки в МОиН Челябинской области для предоставления субсидий местному бюджету на развитие школьной инфраструктуры | октябрь 2011г. | СМОО ЧГО | решение СМОО ЧГО |
| 24 | Осуществление контроля за использованием муниципальными общеобразовательными учреждениями бюджетных средств на развитие школьной инфраструктуры | ежемесячно | Мелешкин В.П. Батуева Л.В. | ежемесячная информация |
| 25 | Отчет об использовании средств на развитие школьной инфраструктуры | ежеквартально | Батуева Л.В. | отчет |
| 26 | Проведение мониторинга потребности муниципальных общеобразовательных учреждений в мероприятиях, направленных на энергосбережение в системе общего образования | июль 2011г. | Мелешкин В.П. | информационно-аналитическая информация |
| 27 | Осуществление отбора муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с критериями отбора и направление заявки в МОиН Челябинской области для предоставления субсидий местному бюджету на осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования. | октябрь 2011г. | СМОО ЧГО | решение СМОО ЧГО |
| 28 | Отчет об использовании средств на осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | ежеквартально | Батуева Л.В. | отчет |
| - Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся |  |  |  |  |
| 29 | Участие в методическом семинаре «Электронные образовательные ресурсы (контента) – как современное средство получения качественного общего образования» | сентябрь 2011г. | Затоковенко Л.Н. Герасимова Т.Б. | заявка на участие в семинаре |
| 30 | Проведение мониторинга потребности муниципальных общеобразовательных учреждений в организации дистанционного обучения для обучающихся | август 2011 г. | Затоковенко Л.Н. Герасимова Т.Б. | информационно-аналитическая информация |
| 31 | Осуществление отбора муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с критериями отбора и направление заявки в МОиН Челябинской области для предоставления субсидий местному бюджету на оплату электронных образовательных ресурсов (контентов) для организации дистанционного обучения обучающихся | октябрь 2011г. | СМОО ЧГО | решение СМОО ЧГО |
| 32 | Отчет об использовании средств на оплату электронных образовательных ресурсов (контентов) для организации дистанционного обучения обучающихся | ежеквартально | Батуева Л.В. | отчеты |
| 33 | Организация информационного, организационного и методического сопровождения дистанционного образования обучающихся | в течение года | Затоковенко Л.Н. Герасимова Т.Б. | информационно-методические письма программы совещаний, семинаров |
| 34 | Осуществление отбора муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с критериями отбора и направление заявки в МОиН Челябинской области для предоставления субсидий местному бюджету на оплату Интернет-трафика | сентябрь 2011г. | СМОО ЧГО | решение СМОО ЧГО |
| 35 | Отчет об исполнении средств на оплату Интернет-трафика муниципальным общеобразовательным учреждениям | ежеквартально | Батуева Л.В. | отчет |
| 36 | Участие в совещаниях, семинарах (в том числе дистанционных) мастер-классах, тренингах, выставках в сфере внедрения информационно-коммуникационных технологий; проведение данных мероприятий на муниципальном уровне | в течение года | Затоковенко Л.Н. Герасимова Т.Б. | заявки на участие; программа мероприятий |
| - Повышение квалификации, профессиональная переподготовка учителей и руководителей общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
| 37 | Организация повышения квалификации учителей и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе с применением дистанционных форм обучения в сфере информационно-коммуникационных технологий | в течение года | Затоковенко Л.Н. | заявки на участие |
| 38 | Организация аттестации педагогических работников | в течение года | Герасимова Т.Б., руководители МОУ | отчеты по итогам аттестации |
| 39 | Прогнозирование количества аттестуемых педагогических работников | октябрь 2011г. | Затоковенко Л.Н. Герасимова Т.Б | прогноз |
| 40 | Составление планов повышения квалификации учителей и руководителей на учебный год | август 2011г. | Затоковенко Л.Н. | план |
| 41 | Организация повышения квалификации молодых учителей на курсах в ГОУДПО ЧИППКРО «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности молодого специалиста в сфере образования» | октябрь 2011г., 2012-2013 годы | Затоковенко Л.Н. | заявка на участие |
| 42 | Организация участия учителей и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений на семинарах ГОУДПО ЧИППКРО по электронному мониторингу | сентябрь-ноябрь 2011г. | Затоковенко Л.Н. | заявка на участие |
| 43 | Организация профессиональной переподготовки руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений на курсах в ГОУДПО ЧИППКРО «Технологии управления персоналом» | сентябрь-декабрь 2011г. | Затоковенко Л.Н. | заявка на участие |
| 44 | Организация участия в семинарах ГОУДПО ЧИППКРО специалистов УМО, муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в новых процедурах аттестации педагогических работников | ноябрь-декабрь 2011г. | Герасимова Т.Б. | заявки на участие |
| 45 | Проведение инструктивных совещаний с руководителями муниципальных образовательных учреждений по вопросам новой процедуры аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | ноябрь-декабрь 2011г. | Герасимова Т.Б. | программа совещания |

Начальник Управления муниципального образования                                                                                  С.А.Виноградова