2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент |
| 1. | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1765 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.единиц |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,006 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс.мест нарастающим итогом с 2019 года |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Дополнительный | 500 | 9 января 2019 г. | 0 | 250 | 1250 | 1750 | 2000 | 2500 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 1.1 | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" на 31.12.2019 - 0 ед на 31.12.2020 - 0 ед на 31.12.2021 - 0 ед на 31.12.2022 - 0 ед на 31.12.2023 - 0 ед на 31.12.2024 - 1 ед | 31.12.2024 | Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень муниципальных образований Челябинской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 2 муниципальных образованиях Челябинской области изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 2.1. | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам на 31.12.2019 - 0 ед на 31.12.2020 - 0 ед на 31.12.2021 - 0 ед на 31.12.2022 - 0 ед на 31.12.2023 - 0 ед на 31.12.2024 - 0 ед | 31.12.2024 | К концу 2019 года не менее чем в 1 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024 |
| 3.1. | В Челябинской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики на 01.09.2021 - 1 ед | 01.09.2021 | К 1 сентября 2021 года в Челябинской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 |
| 4.1. | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Челябинской области на 31.12.2022 - 1 докум | 31.12.2022 | К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 5.1. | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества на 31.12.2024 - 70 проц | 31.12.2024 | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации. |
| 6. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 6.1. | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций. |
| 7. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 7.1. | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации на 31.12.2024 - 70 проц | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. |
| 8. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 8.1. | Создано не менее 2500 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа на 31.12.2019 - 0 мест на 31.12.2020 - 250 мест на 31.12.2021 - 1250 мест на 31.12.2022 - 1750 мест на 31.12.2023 - 2000 мест на 31.12.2024 - 2500 мест | 31.12.2024 | К 2024 году создано не менее 2500 мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
| 8.2 | Создано 2200 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная школа») на 31.12.2019 - 1100 мест на 31.12.2020 – 2200 мест | 31.12.2024 | Создано не менее 2200 мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная школа») |
| 9. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 9.1. | Не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5 тыс. детей на 31.12.2019 – 500 детей на 31.12.2020 – 500 детей на 31.12.2021 – 500 детей на 31.12.2022 – 2000 детей на 31.12.2023 – 4500 детей на 31.12.2024 – 5000 детей | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
| 10. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской Федерации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 |
| 10.1 | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области | 31.12.2020 | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта |
| 11. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2019 года разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит обеспечить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 |
| 11.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2020 | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России |
| 12. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 85 субъектах Российской Федерации (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.04.2024 |
| 12.1. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 2021 г. – 25 % организаций; 2022 г. – 50 % организаций; 2023 г. – 75 % организаций; 2024 г. – 100 % организаций. | 30.04.2024 | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Челябинской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации |
| 13. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено и введено в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года построены и введены в эксплуатацию 25 школ с привлечением инициативного внебюджетного финансирования на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школ, но и в процессе их дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентной среды в сфере образования субъектов Российской Федерации, в которых создаются подобные школы. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 13.1. | Построена и внедрена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования | 31.12.2024 | К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентоспособности образовательных организаций Челябинской области |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 400,1956 | 463,0299 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 1215,128 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 324,0776 | 375,0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,1318 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 76,11802 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 515,8965 |
| 1.1.3.1. | бюджет Челябинской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 76,01802 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 515,8965 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | В Челябинской области ликвидировано обучение в 3-ю смену. В Челябинской области обучение осуществляется в две смены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | бюджет Челябинской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 32,5 | 362,5722 | 362,5722 | 362,5722 | 362,5722 | 362,5722 | 1845,361 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 32,5 | 362,5722 | 362,5722 | 362,5722 | 362,5722 | 362,5722 | 1845,361 |
| 1.3.3.1. | бюджет Челябинской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 30,00 | 362,5722 | 362,5722 | 362,5722 | 362,5722 | 362,5722 | 1842,861 |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | В каждом муниципальном образовании Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ; - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации; -не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества; -не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; -не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями; -во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 10,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 59,1958 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 10,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 59,1958 |
| 1.4.3.1. | бюджет Челябинской области | 10,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 59,1958 |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
| 1.5.3.1. | бюджет Челябинской области | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
| 1.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 100,953,5 | 103,0124 | 103,0124 | 103,0124 | 103,0124 | 103,0124 | 616,5155 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 100,9535 | 103,0124 | 103,0124 | 103,0124 | 103,0124 | 103,0124 | 616,5155 |
| 1.6.3.1. | бюджет Челябинской области | 84,3855 | 86,5444 | 86,5444 | 86,5444 | 86,5444 | 86,5444 | 519,2664 |
| 1.6.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 16,568 | 16,568 | 16,568 | 16,568 | 16,568 | 16,568 | 99,408 |
| 1.6.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 4,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,69 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 549,235541 | 938,6138 | 563,5596 | 563,5596 | 563,5596 | 563,5596 | 3 742,087741 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 324,0776 | 375,0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,1318 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: | 225,157941 | 563,5596 | 563,5596 | 563,5596 | 563,5596 | 563,5596 | 3 042,955941 |
| бюджет Челябинской области | 95,2848 | 96,4437 | 96,4437 | 96,4437 | 96,4437 | 96,4437 | 577,5033 |
| межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 122,5862 | 467,1159 | 467,1159 | 467,1159 | 467,1159 | 467,1159 | 2 458,1657 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 7,28694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,28694 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Кузнецов Александр Игоревич | Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер Алексей Леонидович, исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 50 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Полетаева Вера Владимировна | Исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 50 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Коузова Елена Александровна | Исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 50 |
| 4 | Участник регионального проекта | Тюрина Елена Александровна | Начальник Управления начального основного среднего общего образования | Коузова Елена Александровна, исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 50 |
| 5 | Участник регионального проекта | Исакаева Светлана Юрьевна | Начальник Управления бюджетной политики | Полетаева Вера Владимировна, исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 40 |
| 6. | Участник регионального проекта | Завгородняя Татьяна Вадимовна | Начальник службы реализации приоритетных проектов | Зайко Елена Михайловна, исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 10 |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |
| 7. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов Александр Игоревич | Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер Алексей Леонидович, исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Сидорчук Елена Валерьевна | Начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжных проектов | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 10 |
| 9. | участник регионального проекта | Моисеева Светлана Александровна | Начальник отдела воспитания и дополнительного образования | Сидорчук Елена Валерьевна, начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжных проектов | 10 |
| 10. | участник регионального проекта | Халамов Владислав Николаевич | Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» (соисполнитель) | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 35 |
| 11. | участник регионального проекта | Хохлов Александр Викторович | И.О. ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (соисполнитель) | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 35 |
| Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
| 12. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов Александр Игоревич | Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер Алексей Леонидович, исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 25 |
| 13. | участник регионального проекта | Тюрина Елена Александровна | Начальник Управления начального основного среднего общего образования | Коузова Елена Александровна, исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 25 |
| 14. | участник регионального проекта | Орехова Ирина Игоревна | Начальник службы инклюзивного образования | Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования | 50 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах |
| 15. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов Александр Игоревич | Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер Алексей Леонидович, исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 25 |
| 16. | участник регионального проекта | Тюрина Елена Александровна | Начальник Управления начального основного среднего общего образования | Коузова Елена Александровна, исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 25 |
| 17. | участник регионального проекта | Руленко Алексей Александрович | главный специалист отдела начального основного среднего общего образования | Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования | 50 |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций |
| 18. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов Александр Игоревич | Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер Алексей Леонидович, исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 20 |
|  | участник регионального проекта | Статирова Ольга Ивановна | Начальник Управления профессионального образования | Зайко Елена Михайловна, исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 19. | участник регионального проекта | Чекменёва Оксана Юрьевна | Начальник отдела среднего профессионального образования | Статирова Ольга Ивановна, начальник Управления профессионального образования | 20 |
| 20. | участник регионального проекта | Тюрина Елена Александровна | Начальник Управления начального основного среднего общего образования | Коузова Елена Александровна, исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 21. | участник регионального проекта | Маркина Евгения Ивановна | консультант отдела начального основного среднего общего образования | Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования | 20 |
| 22. | участник регионального проекта | Хохлов Александр Викторович | И.О. ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (соисполнитель) | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
| 23. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов Александр Игоревич | Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер Алексей Леонидович, исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 20 |
| 24. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Тупикин Виктор Александрович | Исполняющий обязанности Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области | Текслер Алексей Леонидович, исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 20 |
| 25. | участник регионального проекта | Тюрина Елена Александровна | Начальник Управления начального основного среднего общего образования | Коузова Елена Александровна, исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 26 | участник регионального проекта | Антонова Татьяна Николаевна | Начальник Управления капитального строительства | Тупикин Виктор Александрович, исполняющий обязанности Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области | 20 |
| 27. | участник регионального проекта | Выдря Надежда Михайловна | Начальник отдела начального, основного, среднего общего образования | Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования | 20 |
| Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях |
| 28 | участник регионального проекта | Кузнецов Александр Игоревич | Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер Алексей Леонидович, исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 10 |
| 29 | участник регионального проекта | Орехова Ирина Игоревна | Начальник службы инклюзивного образования | Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования | 10 |
| 30 | участник регионального проекта | Кондакова Ольга Николаевна | Директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Областной центр диагностики и консультирования» (соисполнитель) | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 40 |
| 31 | участник регионального проекта | Хохлов Александр Викторович | И.О. ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (соисполнитель) | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 40 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |
| 32 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов Александр Игоревич | Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер Алексей Леонидович, исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 20 |
| 33 | участник регионального проекта | Чекменёва Оксана Юрьевна | Начальник отдела среднего профессионального образования | Статирова Ольга Ивановна, начальник Управления профессионального образования | 20 |
| 34 | участник регионального проекта | Тюрина Елена Александровна | Начальник Управления начального основного среднего общего образования | Коузова Елена Александровна, исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 35 | участник регионального проекта | Кочанова Елена Валерьевна | Начальник отдела среднего высшего профессионального образования | Статирова Ольга Ивановна, начальник Управления профессионального образования | 20 |
| 36 | участник регионального проекта | Хохлов Александр Викторович | И.О. ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (соисполнитель) | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 37 |
| 37 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов Александр Игоревич | Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер Алексей Леонидович, исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 10 |
| 38 | участник регионального проекта | Тюрина Елена Александровна | Начальник Управления начального основного среднего общего образования | Коузова Елена Александровна, исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 10 |
| 39 | участник регионального проекта | Гажа Ирина Петровна | начальник отдела организации государственной (итоговой) аттестации | Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования | 10 |
| 40 | участник регионального проекта | Логачева Светлана Александровна | Ведущий специалист отдела организации государственной (итоговой) аттестации | Гажа Ирина Петровна, начальник отдела организации государственной (итоговой) аттестации | 10 |
| 41 | участник регионального проекта | Барабас Андрей Александрович | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (соисполнитель) | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 60 |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» |
| 42 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов Александр Игоревич | Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер Алексей Леонидович, исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 10 |
| 43 | участник регионального проекта | Тюрина Елена Александровна | начальник Управления начального основного среднего общего образования | Коузова Елена Александровна, исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 10 |
| 44 | участник регионального проекта | Хохлов Александр Викторович | И.О. ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (соисполнитель) | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 40 |
| 45 | участник регионального проекта | Халамов Владислав Николаевич | Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» (соисполнитель) | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 40 |
| 46 |
| 46 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Коузова Елена Александровна | Исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 10 |
| 47 | участник регионального проекта | Тюрина Елена Александровна | Начальник Управления начального основного среднего общего образования | Коузова Елена Александровна, исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 10 |
| 48 | участник регионального проекта | Маркина Евгения Ивановна | консультант отдела начального основного среднего общего образования | Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования | 40 |
| 49 | участник регионального проекта | Хохлов Александр Викторович | И.О. ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (соисполнитель) | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 40 |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ |
| 50 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов Александр Игоревич | Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер Алексей Леонидович, исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 25 |
| 51 | участник регионального проекта | Маркина Евгения Ивановна | консультант отдела начального основного среднего общего образования | Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования | 25 |
| 52 | участник регионального проекта | Хохлов Александр Викторович | И.О. ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (соисполнитель) | Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | 50 |
| Создание школы с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования |
| 53 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецов Александр Игоревич | Исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | Текслер Алексей Леонидович, исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области | 20 |
| 54 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Тупикин Виктор Александрович | Исполняющий обязанности Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области | Шаль Сергей Вернерович, исполняющий обязанности заместителя Губернатора Челябинской области | 20 |
| 55 | участник регионального проекта | Тюрина Елена Александровна | Начальник Управления начального основного среднего общего образования | Коузова Елена Александровна, исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области | 20 |
| 56 | участник регионального проекта | Антонова Татьяна Николаевна | Начальник Управления капитального строительства | Тупикин Виктор Александрович, исполняющий обязанности Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области | 20 |
| 57 | участник регионального проекта | Выдря Надежда Михайловна | Начальник отдела начального, основного, среднего общего образования | Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального основного среднего общего образования | 20 |

6. Дополнительная информация

Реализация мероприятий проекта осуществляется в рамках государственных программ Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» и «Развитие образования в Челябинской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Современная школа»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем в 4 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.1.1. | Отбор организаций, реализующих общеобразовательные программы для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2019 г. | 1 мая 2019 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | перечень образовательных организаций | ПК |
| 1.1.2. | Разработка содержания образовательных программ для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 мая 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | Хохлов А.В. Халамов В.Н. | образовательные программы | ПК |
| 1.1.3 | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 1 мая 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. | Договоры о возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум | ПК |
| 1.1. | Не менее чем в 4 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2019 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 2. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января 2020 г. | 1 июля 2020 г. | Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 2.1.1. | Проведен отбор организаций для пилотной апробации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Хохлов А.В. | Перечень образовательных организаций, приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 2.1.2. | Проведение пилотной апробации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 марта 2020 г. | 1 июля 2020 г. | Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 2.1. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности |  | 1 июля 2020 г. | Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет |  |
| 3. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории /Челябинской области / | 1 января 2019 г. | 1 июня 2020 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. Кондакова О.Н. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 3.1.1. | Направление Челябинской областью заявки на участие в апробации Минпросвещения России | 1 января 2019 г. | 1 июня 2019 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. Кондакова О.Н. Хохлов А.В. | заявка | ПК |
| 3.1. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области/ |  | 1 июня 2020 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. Кондакова О.Н. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 4. | Не менее чем в 6 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 4.1.1. | Отбор организаций, реализующих общеобразовательные программы для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2020 г. | 1 мая 2020 г. | Тюрина Е.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Выдря Н.М. | перечень образовательных организаций | ПК |
| 4.1.2. | Разработка содержания образовательных программ для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 мая 2020 г. | 1 сентября 2020 г. | Хохлов А.В. Халамов В.Н. | образовательные программы | ПК |
| 4.1.3. | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 1 мая 2020 г. | 1 сентября 2020 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. | Договоры о возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум | ПК |
| 4.1. | Не менее чем в 6 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2020 г. | Тюрина Е.А. Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Выдря Н.М. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 5. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Барабас А.А. (по согласованию) | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 5.1.1. | Участие в общественно-профессиональном обсуждении проекта методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Барабас А.А. (по согласованию) | информационный отчет | ПК |
| 5.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 31 декабря 2020 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Барабас А.А. (по согласованию) | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 5.2. | Приобретение ноутбуков для оснащения пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  | 19 марта 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | аукцион |  |
| 5.3. | Организация адресной доставки экзаменационных материалов |  | 31 мая 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Ед. поставщик |  |
| 5.4. | Организация видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в муниципальных общеобразовательных организациях и областных государственных организациях |  | 30 апреля 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | аукцион |  |
| 5.5 | Организация видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в муниципальных общеобразовательных организациях и областных государственных организациях |  | 31 марта 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Ед. поставщик |  |
| 5.6. | Организация видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в муниципальных общеобразовательных организациях и областных государственных организациях |  | 31 августа 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Ед. поставщик |  |
| 5.7. | Текущие ремонты помещений зданий | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Ед. поставщик |  |
| 5.8. | Увеличение стоимости основных средств | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Ед. поставщик |  |
| 5.9. | Благоустройство территории | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Ед. поставщик |  |
| 5.10. | Организация работы по информационной безопасности ЕГЭ | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Фонд оплаты труда |  |
| 5.11 | Разработка методических рекомендаций для образовательных организаций "Технология разработки частной модели угроз безопасности информации для информационных систем организаций системы образования: методические рекомендации для образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием" | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Фонд оплаты труда |  |
| 5.12. | Выплаты специалистам, привлекаемым к выполнению работ, связанных с обеспечением информационной безопасности организации и проведения единого государственного экзамена (информацион. безопасность ЕГЭ) | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Фонд оплаты труда |  |
| 5.13. | Аттестация ГИС «Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Челябинской области» | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | -Ед. поставщик |  |
| 5.14. | Приобретение серверного оборудования |  | 30 апреля 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Электронный аукцион |  |
| 5.15. | Приобретение средств защиты информации; Продление лицензии для средств защиты информации; Приобретение расходных материалов для оргтехники; Приобретение канцелярских товаров | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Ед. поставщик |  |
| 5.16. | Организации проведения обработки бланков итогового сочинения (изложения) | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Фонд оплаты труда |  |
| 5.17. | Выплаты специалистам, привлекаемым к обработке бланков итогового сочинения (изложения) | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Фонд оплаты труда |  |
| 5.18. | Оплата работы (оказанию услуг) лицам, привлекаемым к перепроверке итогового сочинения (изложения) (экспертиза экзаменационных работ) | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Ед. поставщик |  |
| 5.19 | Приобретение канцелярских товаров, бумаги для офисной техники, расходных материалов для оргтехники и т.д.) для обработки бланков итогового сочинения (изложения), обеспечения работы предметной комиссий | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Ед. поставщик |  |
| 5.20 | - Приобретение хозяйственных товаров для обеспечения санитарно-гигиенических условий в помещениях, используемых сотрудниками РЦОИ, членами предметной комиссии | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Ед. поставщик |  |
| 5.21 | - Приобретение удостоверений, одноразовой посуды, воды | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Ед. поставщик |  |
| 5.22 | Оплата труда сотрудников в рамках субсидии на иные цели для развития национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |  | Фонд оплаты труда |  |
| 5.23 | Договоры гражданско-правового характера в в рамках субсидии на иные цели для развития национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гажа И.П. Логачева С.А. Домрачева Е.А. Барабас А.А. (по согласованию) | Ед. поставщик |  |
| 6. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Кочанова Е.В. Хохлов А.В. (по согласованию) | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 7. | Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 7.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 7.1.2. | Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 7.1.3. | Проведен отбор организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 7.1. | Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |  | 31 декабря 2020 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 8. | Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 8.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 8.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 8.1.3. | Проведен отбор образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | Перечень образовательных организаций | ПК |
| 8.1.4 | Направлена субсидия муниципальным образованиям для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1января 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. Исакаева С.Ю. | Заявки на перечисление субсидии | ПК |
| 8.1. | Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей |  | 31 декабря 2020 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 9. | Создано 250 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 9.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | заявка Челябинской области на участие в отборе субъектов не принята Министерством просвещения, мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета | ПК |
| 9.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | заявка Челябинской области на участие в отборе субъектов не принята Министерством просвещения, мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета | ПК |
| 9.1 | Создано 250 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  | 31 декабря 2020 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | Акты ввода в эксплуатацию | ПК |
| 10. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2021 г. | Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию) | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 10.1.1. | Проведение в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2021 г. | Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию) | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 10.1. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2021 г. | Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию) | приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 11. | В 2-х муниципальных образованиях Челябинской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 1 января 2019 г. | 1 сентября 2021 г. | Коузова Е.А. Зайко Е.М. Статирова О.Н. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 11.1.1 | Определение муниципальных образований Челябинской области, в которых для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 1 января 2019 | 1 июля 2020 | Коузова Е.А. Зайко Е.М. Статирова О.Н. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 11.1. | В 2-х муниципальных образованиях Челябинской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |  | 1 сентября 2021 г. | Коузова Е.А. Зайко Е.М. Статирова О.Н. Халамов В.Н. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 12. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 июля 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 12.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 12.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 12.1.3. | Проведен отбор организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 1 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | Перечень образовательных организаций | ПК |
| 12.1. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |  | 31 декабря 2021 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 13. | Не менее чем в 2. школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500. детей | 1 июля 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 13.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 13.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 13.1.3. | Проведен отбор образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | Перечень образовательных организаций | ПК |
| 13.1.4 | Направлена субсидия муниципальным образованиям для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. Исакаева С.Ю. | Заявки на перечисление субсидии | ПК |
| 13.1. | Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей |  | 31 декабря 2021 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 14. | Созданы 1250 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 14.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | заявка Челябинской области на участие в отборе субъектов в Министерством просвещения, мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета | ПК |
| 14.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2021 г. | 29 февраля 2021 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов (в случае не принятия Министерством просвещения, мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета) | ПК |
| 14.1. | Создано 1250 мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  | 31 декабря 2021 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 14.2. | Создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования Челябинской области | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 14.2.1. | Отбор муниципальных образований Челябинской области для предоставления субсидий | 1 июня 2020 г. | 1 августа 2020г. | Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М | Перечень муниципальных образований, приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 15. | В Челябинской области ликвидировано обучение в 3-ю смену | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. (далее – ежегодно) | Мероприятие в Челябинской области не реализуется |  | ПК |
| 16. | Не менее чем в 8 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 16.1.1. | Проведен отбор образовательных организаций для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2021 г. | 1 мая 2021 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | Перечень образовательных организаций, приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 16.1.2. | Разработаны образовательные программы для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 мая 2021 г. | 1 сентября 2021 г. | Хохлов А.В. Халамов В.Н. | Образовательные программы | ПК |
| 16.1.3. | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 1 мая 2021 г. | 1 сентября 2021 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. | Договоры о возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум | ПК |
| 16.1. | Не менее чем в 8организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 сентября 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 17. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2022 г. | Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию) | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 17.1.1. | Проведение в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2022 г. | Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию) | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 17.1. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2022 г. | Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию) | приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 18. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Хохлов А.В. (по согласованию) | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 18.1. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ |  | 31 декабря 2022 г. | Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Хохлов А.В. (по согласованию) | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 19. | Не менее чем в 10 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 19.1.1. | Проведен отбор образовательных организаций для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2022 г. | 1 мая 2022 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | Перечень образовательных организаций, приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 19.1.2. | Разработаны образовательные программы для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 мая 2022 г. | 1 сентября 2022 г. | Хохлов А.В. Халамов В.Н. | Образовательные программы | ПК |
| 19.1.3. | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 1 мая 2022 г. | 1 сентября 2022 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. | Договоры о возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум | ПК |
| 19.1. | Не менее чем в 10 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2022 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 20. | Не менее чем в 7организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 20.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 20.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 20.1.3. | Проведен отбор образовательных организацийна финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | Перечень образовательных организаций, приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 20.1.4. | Согласованы сметы оборудования для обновления материально-технической базы | 28 февраля 2022 г. | 1 мая 2022 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | сметы | ПК |
| 20.1.5 | Приобретение оборудования организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 1 мая 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | Перечень оборудования, товарные накладные | ПК |
| 20.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |  | 31 декабря 2022 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 21. | Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2 тыс. детей | 1 июля 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 21.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 21.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 21.1.3. | Проведен отбор образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | Перечень образовательных организаций | ПК |
| 21.1.4 | Направлена субсидия муниципальным образованиям для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. Исакаева С.Ю. | Заявки на перечисление субсидии | ПК |
| 21.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2 тыс. детей |  | 31 декабря 2022 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 22. | Созданы 1750 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 22.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 22.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 22.1.3. | Проведен отбор муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | Перечень муниципальных образований | ПК |
| 22.1.4. | Муниципальным образованиям направлена субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 28 февраля 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | Отчеты по форме КС | ПК |
| 22.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  | 31 декабря 2022 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | Акты ввода в эксплуатацию | ПК |
| 23. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2022 г. | 30 апреля 2023 г. | Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию) | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 23.1. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2023 г. | Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию) | приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 24. | Не менее чем в 11 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 24.1.1. | Проведен отбор образовательных организаций для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2023 г. | 1 мая 2023 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | Перечень образовательных организаций, приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 24.1.2. | Разработаны образовательные программы для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 мая 2023 г. | 1 сентября 2023 г. | Хохлов А.В. Халамов В.Н. | Образовательные программы | ПК |
| 24.1.3. | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 1 мая 2023 г. | 1 сентября 2023 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. | Договоры о возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум | ПК |
| 24.1 | Не менее чем в 11 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2023 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 25. | Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 25.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 25.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 25.1.3. | Проведен отбор образовательных организаций на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | Перечень муниципальных образований, образовательных организаций, приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 25.1.4. | Согласованы сметы оборудования для обновления материально-технической базы | 28 февраля 2023 г. | 1 мая 2023 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | сметы | ПК |
| 25.1.5 | Приобретение оборудования организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 1 мая 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | Перечень оборудования, товарные накладные | ПК |
| 25.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |  | 31 декабря 2023 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 26. | Не менее чем в 5. школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,5 тыс. детей | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 26.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | заявка /наименование субъекта Российской Федерации/ в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 26.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 26.1.3. | Проведен отбор образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | Перечень образовательных организаций | ПК |
| 26.1.4. | Направлена субсидия муниципальным образованиям для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. Исакаева С.Ю. | Заявки на перечисление субсидии | ПК |
| 26.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 5 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,5 тыс. детей |  | 31 декабря 2023 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 27. | Создано 2000 новых мест в общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 27.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 27.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 27.1.3. | Проведен отбор муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | Перечень муниципальных образований | ПК |
| 27.1.4. | Муниципальным образованиям направлена субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 28 февраля 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | Отчеты по форме КС | ПК |
| 27.1. | Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  | 31 декабря 2023 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Тюрина Е.А. Антонова Т.Н. Выдря Н.М. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 28. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2023 г. | 30 апреля 2024 г. | Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию) | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 28.1 | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2024 г. | Гажа И.П Логачевва С.А. Барабас А.А. (по согласованию) | приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 29. | Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 29.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля.2023 г. | 1 августа 2023 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 29.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 29.1.3. | Проведен отбор образовательных организаций на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | Перечень муниципальных образований, образовательных организаций, приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 29.1.4.. | Согласованы сметы оборудования для обновления материально-технической базы | 28 февраля 2024 г. | 1 мая 2024 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | сметы | ПК |
| 29.1.5 | Приобретение оборудования организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 1 мая 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | Перечень оборудования, товарные накладные | ПК |
| 29.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |  | 31 декабря 2024 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Орехова И.И. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 30. | В 15 муниципальных образованиях Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 30.1.1. | Проведен отбор образовательных организаций для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2024г. | 1 мая 2024 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | Перечень образовательных организаций, приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 30.1.2. | Разработаны образовательные программы для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 мая 2024 г. | 1 сентября 2024 г. | Хохлов А.В. Халамов В.Н. | Образовательные программы | ПК |
| 30.1.3. | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 1 мая 2024 г. | 1 сентября 2024 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. | Договоры о возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в т.ч. детских технопарков «Кванториум | ПК |
| 30.1. | Обучающиеся в15 муниципальных образованиях Челябинской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31 декабря 2024 г. | Сидорчук Е.В. Моисеева С.А. Хохлов А.В. Халамов В.Н. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 31. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/ вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Девятова Е.В. Маркина Е.И. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 32. | Не менее 70 % организаций Челябинской области реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Хохлов А.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 33. | Не менее чем в 6. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5 тыс. детей | 1 июля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 33.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 33.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 33.1.3. | Проведен отбор образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | Перечень образовательных организаций | ПК |
| 33.1.4. | Направлена субсидия муниципальным образованиям для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1января 2024 г. | 28 февраля 2024 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. Исакаева С.Ю. | Заявки на перечисление субсидии | ПК |
| 33.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5 тыс. детей |  | 31 декабря 2024 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Руленко А.А. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 34. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Челябинской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Девятова Е.В. Маркина Е.И. Хохлов А.В. | информационно-аналитические отчеты | ПК |
| 34.1 | Определены общеобразовательные организации Челябинской области для внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 21 января 2022 г. | 21 марта 2022 г. | Статирова О.И. Чекменева О.Ю. Тюрина Е.А. Девятова Е.В. Маркина Е.И. Хохлов А.В. | Перечень общеобразовательных организаций Челябинской области. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области | ПК |
| 35. | Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Антонова Т.Н. Тюрина Е.А. Выдря Н.М. представители строительных компаний | информационно-аналитические отчеты | ПК |
| 35.1.1. | Участие в отборе совместных заявок субъектов Российской Федерации и частных организаций | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Антонова Т.Н. Тюрина Е.А. Выдря Н.М. представители строительных компаний | протокол об итогах проведения отбора | ПК |
| 35.1. | Построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования |  | 31 декабря 2024 г. | Коузова Е.А. Тупикин В.А. Антонова Т.Н. Тюрина Е.А. Выдря Н.М. представители строительных компаний | копия акта о вводе в эксплуатацию | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Современная школа»

М Е Т О Д И К А

расчета дополнительных показателей регионального проекта *

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных2 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование показателя и единица измерения) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

* В региональном проекте «Современная школа» дополнительный показатель «Доля муниципальных образований Челябинской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену» отсутствует, обучение осуществляется в две смены

___________________________

1 Год начала реализации регионального проекта.

2 Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Челябинской области а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % |
| 1. | где: X – число муниципальных образований наименование субъекта Челябинской области в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Челябинской области | 0 | Отчет Министерства образования и науки Челябинской области в рамках реализации регионального проекта | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные образования Челябинской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году |
| 2. | где: Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Челябинской области Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Челябинской области | 0 | Отчет Министерства образования и науки Челябинской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные образования Челябинской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |
| 3. | где: Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Челябинской области /; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Челябинской области | 0 | Отчет Министерства образования и науки Челябинской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные образования Челябинской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |
| 4 | где: Wi – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Челябинской области Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Челябинской области | 0 | Отчет Челябинской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные образования Челябинской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Доля муниципальных образований Челябинской области в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % |
| 5 | где: Оi – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании Челябинской области Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Челябинской области / |  | форма федерального статистического наблюдения № ОО -1 | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные образования Челябинской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 0702 110Е155202 521 | 400,1956 | 463,0299 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 1215,128 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) | 0702 110Е155202 521 | 324,0776 | 375,0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,1318 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: |  | 76,11802 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 515,8965 |
| 1.1.3.1. | бюджет Челябинской области | 0702 110Е155202 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0702 110Е155202 521 | 76,01802 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 87,9757 | 515,8965 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | В Челябинской области ликвидировано обучение в 3-ю смену |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1 | бюджет Челябинской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 0702 11Е111020 521 | 32,5 | 362,5722 | 362,5722 | 362,7522 | 362,5722 | 362,5722 | 1845,361 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: |  | 32,5 | 362,5722 | 362,5722 | 362,7522 | 362,5722 | 362,5722 | 1845,361 |
| 1.3.3.1 | бюджет Челябинской области | 0702 11Е111020 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований |  | 30,0 | 362,5722 | 362,5722 | 362,7522 | 362,5722 | 362,5722 | 1845,361 |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | В каждом муниципальном образовании Челябинской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 0705 030Е103170 612 0702 030Е1ИЦ220 612 | 10,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 59,1958 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: |  | 10,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 59,1958 |
| 1.4.3.1 | бюджет Челябинской области |  | 10,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 9,6993 | 59,1958 |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области | 0702 030Е103170 612 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
| 1.5.3.1 | бюджет Челябинской области | 0702 030Е103170 612 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
| 1.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.1. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 0705 030Е103170 612 0702 030Е103050 521 0709 030Е103170 244 0709 030Е103170 242 | 100,9535 | 103,0124 | 103,0124 | 103,0124 | 103,0124 | 103,0124 | 616,5155 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: |  | 100,9535 | 103,0124 | 103,0124 | 103,0124 | 103,0124 | 103,0124 | 616,5155 |
| 1.6.3.1 | бюджет Челябинской области | 0705 030Е103170 612 0709 030Е103170 244 0709 030Е103170 242 0702 030Е103050 521 | 84,3855 | 86,5444 | 86,5444 | 86,5444 | 86,5444 | 86,5444 | 519,2664 |
| 1.6.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований |  | 16,568 | 16,568 | 16,568 | 16,568 | 16,568 | 16,568 | 99,408 |
| 1.6.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) | 0702 030Е103050 521 | 4,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,69 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0705 030Е103170 612 0702 030Е1ИЦ220 612 0702 030Е103170 612 0709 030Е103170 244 0709 030Е103170 242 0702 030Е103050 521 0702 110Е155202 521 | 549,235541 | 938,6138 | 563,5596 | 563,5596 | 563,5596 | 563,5596 | 3742,087741 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Челябинской области) | 0702 110Е155202 521 | 324,0776 | 375,0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,1318 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.: |  | 225,157941 | 563,5596 | 563,5596 | 563,5596 | 563,5596 | 563,5596 | 3042,955941 |
| бюджет Челябинской области | 0702 030Е1ИЦ220 612 0705 030Е103170 612 0709 030Е103170 244 0709 030Е103170 242 0702 030Е103170 612 0702 030Е103050 521 0702 11Е111020 521 | 95,2848 | 96,4437 | 96,4437 | 96,4437 | 96,4437 | 96,4437 | 577,5033 |
| межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований | 0702 030Е103050 521 0702 11Е111020 521 | 122,5862 | 467,1159 | 467,1159 | 467,1159 | 467,1159 | 467,1159 | 2458,1657 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) |  | 7,28694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,28694 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям Челябинской области /

| Муниципальное образование Челябинской области | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| региональный бюджет | 400,0958 | 463,0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863,1257 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 400,0958 | 463,0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863,1257 |
| консолидированный бюджет муниципального образования Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

достижение результата – за счет средств регионального бюджета

данный результат является федеральным, вносится в соглашение по результатам федерального конкурсного отбора

данный результат является федеральным, вносится в соглашение по результатам федерального конкурсного отбора

данный результат является федеральным, вносится в соглашение по результатам федерального конкурсного отбора

достижение результата – за счет средств регионального бюджета

данный показатель является федеральным, вносится в соглашение по результатам федерального конкурсного отбора

ПК – проектный комитет Министерства образования и науки Челябинской области

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

Для отдельных субъектов Российской Федерации

Для отдельных субъектов Российской Федерации

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.